РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2012                                                                                      № 538                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Молодежная политика в муниципальном

образовании городском округе закрытом

административно-территориальном

образовании Сибирский Алтайского

края на 2013-2015 годы»

В целях совершенствования работы по социальному становлению, духовному и физическому развитию молодежи, создания условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической и культурной жизни городского округа, в соответствии с законом Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского края от 11.11.2010 № 494 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая» на 2011-2013 годы,  комплексной программой социально-экономического развития ЗАТО Сибирский на 2008-2017 годы, руководствуясь статьями 53, 64 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2013-2015 годы» (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации  городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (В.Н. Панов) предусматривать в бюджетах на соответствующие годы финансовые затраты на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2013-2015 годы».

3. Управлению по муниципальным информационным ресурсам                (С.Ю. Болотникова) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам О.Б. Гречушникову.

Глава Администрации                                                                    С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 30.11.2012 № 538

# долгосрочная муниципальная целевая программа

«Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-

территориальном образовании Сибирский

Алтайского края на 2013-2015 годы»

ЗАТО Сибирский

# Паспорт

# долгосрочной муниципальной целевой программы

«Молодёжная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки - Программы | - Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - закон Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае»; - постановление Администрации Алтайского края от 11.11.2010 №494 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая на 2011-2013 годы» - «Комплексная программа социально-экономического развития ЗАТО Сибирский на 2008-2017 годы», утвержденная решением Совета депутатов городского округа ЗАТО Сибирский от 10.09.2007 № 19 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – Администрация ЗАТО Сибирский) |
| Основные разработчики Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по делам молодежи и спорту) |
| Исполнители Программы | - Отдел по делам молодежи и спорту; - Комитет Администрации ЗАТО Сибирский по образованию (далее – комитет по образованию); - Отдел по культуре Администрации ЗАТО Сибирский (далее - отдел по культуре); - Управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (далее – управление по муниципальным информационным ресурсам); - Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел экономики и труда); - Отдел по учету и распределению жилья Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по учету и распределению жилья); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Сибирский (далее – КДНиЗП); - Отдел ЗАГС Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел ЗАГС); - Организационный отдел Администрации ЗАТО Сибирский (далее – организационный отдел); - Молодежный Парламент городского округа ЗАТО Сибирский при Совете депутатов ЗАТО Сибирский (далее – Молодежный Парламент) (по согласованию) |
| Цель Программы | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни городского округа |
| Задачи Программы | - обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала; - создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей; - развитие системы поддержки деятельности детских и молодёжных организаций и программ; - формирование в молодёжной среде здорового образа жизни; - формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; - профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Поддержка молодёжи и содействие её занятости. 2. Формирование и развитие молодежных объединений и клубов для молодежи. Развитие добровольческой деятельности молодёжи. 3. Профилактика наркомании и зависимости от психотропных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи. 4. Развитие молодежного, детского, семейного отдыха и развитие художественного творчества молодежи. 5. Информационное обеспечение молодежной политики в ЗАТО Сибирский |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности; - численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежного, детского, семейного отдыха и развития художественного потенциала. - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности; - количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения |
| Объемы и источники финансирования Программы (в тыс.руб.) | Финансирование расходов, предусмотренных Программой, является расходным обязательством муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края. Расходное обязательство исполняется за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа (далее – местный бюджет) на соответствующий финансовый год: 2013 год - 720,0; 2014 год – 565,0; 2015 год – 590,0 |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - повышение общественно-политической и социальной активности молодежи в реализации задач развития городского округа; - целевое значение молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - не менее 10%; - увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежного, детского, семейного отдыха и развития художественного потенциала - на 30%; - целевое значение молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодежи - не менее 25%; - увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - до 20%; - стабилизация ситуации и снижение уровня подростковой преступности - на 10%; - стабилизация и снижение числа подростков и молодежи, склонных к употреблению наркотических веществ на -10%; - повышение квалификации и стиммулирование труда молодых сотрудников муниципальных предприятий и учреждений, поддержка талантливых молодых людей (200 человек ежегодно) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация ЗАТО Сибирский |

# 1. Содержание проблемы и необходимость

# ее решения программными методами

Программа разработана на основе государственной молодежной политики, которая определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. Целостная и последовательная реализация государственной молодёжной политики является важным условием успешного развития как Алтайского края,  так и городского округа ЗАТО Сибирский.

В современных условиях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. Более 37% от общей численности жителей городского округа – это граждане в возрасте от 14 до 30 лет, средний возраст жителей – 27-28 лет.

Современная модель молодёжной политики на территории  ЗАТО Сибирский вступила в процесс формирования с начала 2000-х годов. За это время были определены не только основные механизмы реализации молодёжной политики, но и сформированы новые направления во взаимодействии с подростками и юношеством в сфере патриотического воспитания, гражданского образования, сохранения и укрепления здоровья, формирования благоприятных условий в сфере трудовой занятости, развития творчества молодежи, привлечение ее к организации свободного времени, а также поддержки талантливых молодых людей. Накоплен положительный опыт в работе с молодыми семьями, профилактике правонарушений, информационном обеспечении реализации молодежной политики.

Анализ  проделанной работы в сфере молодежной политике  позволил  обозначить  ряд проблем. Это прежде всего: слабо развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низкая мотивация молодежи  к участию в общественно-политической деятельности. Для молодежи характерны определенная неразборчивость в выборе средств достижения целей, сохраняется опасный уровень асоциального поведения отдельных групп молодых людей. Существует острая необходимость в координации деятельности по реализации молодежной политики различных ведомств, учреждений, муниципальных структур.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

# Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Молодёжная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2013-2015 годы» представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодёжной политики в городском округе, и определяет сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов.

Комплексная реализация мероприятий Программы позволит активизировать совместные действия Администрации ЗАТО Сибирский, Совета депутатов ЗАТО Сибирский, командования ракетного соединения, муниципальных и государственных учреждений, направленные на повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, в том числе социального потенциала молодежи. Молодежь в этой ситуации рассматривается как активная социальная группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные на проведение необходимых социально-экономических преобразований и повышение качества жизни жителей городского округа ЗАТО Сибирский.

# 2. Основная цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач.

Вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность и содействие её социализации будет происходить за счёт развития добровольческой деятельности молодёжи, разработки и реализации мероприятий по вовлечению в трудовую деятельность молодёжи.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодых людей необходимо продолжить формирование  системы пропаганды здорового образа жизни и нравственного воспитания. Актуальными остаются традиционные акции, тематические конкурсы. Кроме того, представляется необходимым обеспечение участия молодёжи в краевых, межрегиональных и всероссийских тематических мероприятиях.

При поддержке инициативной молодёжи особое внимание будет уделяться мероприятиям, направленным на выявление талантливой молодёжи и продвижение результатов их деятельности, также на развитие творческого и научного потенциала молодёжи. Кроме того, важным аспектом станет вовлечение молодёжи к участию в деятельности детских и молодёжных организаций.

# Для обеспечения эффективной социализации молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, планируется разработать ряд мероприятий, на вовлечение молодёжи в социальные практики, профилактику асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодёжи «группы риска».

3. Система основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с поставленными задачами. Основными мероприятиями программы являются:

1. Поддержка молодёжи и содействие её занятости.

2. Формирование и развитие молодежных объединений и клубов для молодежи. Развитие добровольческой деятельности молодёжи.

3. Профилактика наркомании и зависимости от психотропных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи.

4. Развитие молодежного, детского, семейного отдыха и развитие художественного творчества молодежи.

5. Информационное обеспечение молодежной политики в ЗАТО Сибирский.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объём финансирования программы в 2013-2015 годах составляет                          1875,0 тыс. рублей, из них:

- 2013 год – 720,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 565,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 590,0 тыс. руб.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы будет характеризоваться следующими показателями:

- повышение общественно-политической и социальной активности молодежи в реализации задач развития городского округа;

- целевое значение молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи - не менее 10%;

- увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере молодежного, детского, семейного отдыха и развития художественного потенциала - на 30%;

- целевое значение  молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодежи - не менее 25%;

- увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения - до 20%;

- стабилизация ситуации и снижение уровня подростковой преступности - на 10%;

-  стабилизация и снижение числа подростков и молодежи, склонных к употреблению наркотических веществ - на 10%;

- повышение квалификации и стиммулирование труда молодых сотрудников муниципальных предприятий и учреждений, поддержка талантливых молодых людей (200 человек ежегодно).

# 6. Объекты программы

Молодежь – физические лица в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодые семьи – молодой семьей является семья с детьми, в которой оба супруга (мать или отец, если семья неполная) не старше 35 лет (включительно), а также семья без детей, в которой оба супруга не старше 35 лет (включительно) и состоят в зарегистрированном браке.

Молодые специалисты – лица, окончившие образовательные учреждения высшего профессионального образования и впервые поступившие на работу по полученной специальности в течение первых трех лет.

9. Сводный перечень программных мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования мероприятий (бюджет) | Финансовые затраты всего (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Поддержка молодых специалистов и содействие занятости молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и чествований молодых сотрудников муниципальных предприятий и учреждений | Отдел по делам молодёжи и спорту; Отдел по культуре; Руководители предприятий и учреждений (по согласованию) | Местный | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Развитие системы поддержки молодёжи |
| 1.2 | Участие в организации и проведении конференций и экспресс-встреч с учащимися 9-х и 11-х классов по вопросам выбора будущих профессий, востребованных на рынке труда | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию | Местный | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Создание условий для самоопределения молодежи |
| 1.3 | Организация и проведение ежегодных встреч с семьями молодых специалистов по вопросам решения социальных проблем | Отдел по делам молодёжи и спорту | Местный | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Изучение и решение социальных проблем членов семей молодых офицеров |
| 1.4 | Участие в оказании услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных молодых граждан | Отдел по делам молодёжи и спорту; КДНиЗП |  | - | - | - | - | Посредническая помощь в подборе подходящей работы и трудоустройстве |
| 1.5 | Организация временного (каникулярного) трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на общественно-полезные работы | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; КДНиЗП |  | - | - | - | - | Защита трудовых прав молодежи, обеспечение занятости подростков |
| 1.6 | Разработка проектов, содействующих эффективному включению молодых специалистов в профессиональную деятельность, закреплению молодёжи в ЗАТО Сибирский | Отдел по делам молодёжи и спорту; Молодёжный Парламент |  | - | - | - | - | Создание условий для профессиональной деятельности молодых специалистов на территории ЗАТО Сибирский |
| 1.7 | Согласование вопросов с ГУ «Центр занятости населения ЗАТО Сибирский» по организации профессионального обучения безработных молодых граждан | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию |  | - | - | - | - | Создание необходимых условий для реализации прав молодежи |
| 1.8 | Вручение ежегодной премии Главы Администрации молодым сотрудникам муниципальных предприятий и учреждений | Отдел по делам молодёжи и спорту; Молодёжный Парламент | Местный | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Стимулирование труда и материальная поддержка молодых специалистов |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 315,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |
| 2. Формирование и развитие молодежных объединений и клубов для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы Молодежного Парламента | Совет депутатов ЗАТО Сибирский; Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию | Местный | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Повышение активности молодежи в реализации молодежной политики на территории ЗАТО Сибирский |
| 2.2 | Участие молодежного Парламента в молодежных мероприятиях края по согласованию с Главным управлением образования и молодежной политике Алтайского края | Совет депутатов ЗАТО Сибирский; Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию | Местный | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Совершенствование форм и методов работы молодежных объединений, обмен опытом работы |
| 2.3 | Обсуждение состояния работы по реализации молодёжной политики в ЗАТО Сибирский | Совет депутатов ЗАТО Сибирский; Отдел по делам молодёжи и спорту |  | - | - | - | - | Определение приоритетных направлений в молодежной политике |
| 2.4 | Обеспечение участия представителей детских общественных объединений и организаций в краевых мероприятиях, конференциях, форумах, семинарах, конкурсах и фестивалях | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре | Местный | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Изучение положительного опыта работы краевых детских общественных организаций |
| 2.5 | Организация и проведение молодежных форумов, конференций, встреч молодежи с Главой Администрации и руководителями органов Администрации ЗАТО Сибирский | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре | Местный | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | Повышение активности молодежи в жизни городского округа, выявление остростоящих проблем молодежи и обмен информацией о решении Администрацией ЗАТО Сибирский вопросов молодежной политики |
| 2.6 | Организация и проведение акций и тематических мероприятий с целью вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь общества и развития волонтерского движения | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре; Молодёжный Парламент | Местный | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Более широкое привлечение молодежи к участию в общественной жизни, создание позитивного образа молодого человека |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 230,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 |  |
| 3. Профилактика наркомании и зависимости от психотропных веществ, асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Межведомственная рабочая группа по противодействию наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский (по согласованию); МОМВДРФ по ЗАТО Сибирский Алтайского края (по согласованию); КДНиЗП; Молодёжный Парламент | Местный | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков и молодежи от асоциального поведения |
| 3.2 | Участие в организации и проведении мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», организации работы клуба «Я и закон» | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; МОМВДРФ по ЗАТО Сибирский Алтайского края (по согласованию); КДНиЗП; Молодёжный Парламент | Местный | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Профилактика правонарушений среди подростков и молодежи |
| 3.3 | Организация деятельности: - профильного лагеря «Летний палаточный лагерь-интенсив» для подростков с девиантным поведением и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; - досуговой занятости подростков в форме «Вечерняя гостиная» для подростков с девиантным поведением и подростков, попавших трудную жизненную ситуацию | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; КДНиЗП; Молодёжный Парламент | Местный | 480,0 225,0 | 150,0 70,0 | 160,0 75,0 | 170,0 80,0 | Снижение уровня молодежной и подростковой преступности |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 765,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 |  |
| 4. Развитие молодежного, детского, семейного отдыха и развитие художественного творчества молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в реализации проектов по организации молодежного, детского и семейного отдыха. Подготовка и проведение мероприятий «Программы выходного дня» | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре | Местный | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Расширение сферы услуг молодежного, детского и семейного отдыха, укрепление семьи |
| 4.2 | Участие в организации летнего оздоровительного отдыха школьников | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию |  | - | - | - | - | Организация занятости и отдыха школьников |
| 4.3 | Участие в фестивалях молодежного художественного творчества | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре; Молодёжный Парламент | Местный | 95,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | Вовлечение молодежи в культурную жизнь общества, выявление творческой молодежи |
| 4.4 | Подготовка и проведение общегородского конкурса социально значимых проектов на лучшую организацию работы с детьми, организация поощрения за достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения | Отдел по делам молодёжи и спорту; Комитет по образованию; Отдел по культуре; Молодёжный Парламент | Местный | 260,0 | 200,0 | 30,0 | 30,0 | Стимулирование проявления активности в организации работы с детьми и молодёжью городского округа ЗАТО Сибирский |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 505,0 | 280,0 | 110,0 | 115,0 |  |
| 5. Информационное обеспечение реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексное и индивидуальное информирование молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях); развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации о социальных, экономических, политических, культурных событиях посредством СМИ ЗАТО Сибирский | Отдел по делам молодёжи и спорту; Молодёжный Парламент; Управление по муниципальным информационным ресурсам; Отдел по культуре |  | - | - | - | - | Информационное сопровождение молодых людей |
| 5.2 | Подготовка и выпуск полиграфической продукции (плакатов, календарей, буклетов и т.д.) с целью социальной рекламы, пропаганды здорового образа жизни и воспитания молодежи в духе патриотизма | Отдел по делам молодёжи и спорту; Молодёжный Парламент; Управление по муниципальным информационным ресурсам | Местный | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Популяризация здорового образа жизни среди молодежи, передового опыта воспитания молодых граждан |
| 5.3 | Информационное обеспечение мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Сибирский, в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы молодежной политики | Отдел по делам молодёжи и спорту; Управление по муниципальным информационным ресурсам |  | - | - | - | - | Информирование о реализации программы молодежной политики |
| 5.4 | Создание банка данных о молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных организациях, молодых предпринимателях и т.д.); | Отдел по делам молодёжи и спорту; Молодёжный Парламент |  | - | - | - | - | Научно-методическое и организационное обеспечение работы в сфере молодёжной политики |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Всего по Программе: |  |  | 1875,0 | 720,0 | 565,0 | 590,0 |  |