РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2013                                                                                       № 81                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об организации и проведении

мероприятий по предупреждению

и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций в период

весеннего паводка на территории

городского округа ЗАТО Сибирский

в 2013 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов, расположенных на территории городского округа ЗАТО Сибирский, и их жизнедеятельности в период весеннего паводка, руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории городского округа ЗАТО Сибирский в период весеннего паводка в 2013 году (далее - План).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа ЗАТО Сибирский, разработать и выполнить в установленный срок комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2013 года в соответствии с утвержденным Планом.

3. Управлению по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края                   (В.А. Цалябин) организовать выполнение мероприятий Плана.

4. Отделу по ГО и ЧС, мобилизационной работе (Н.И. Пивкин) осуществить:

- контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод;

- взаимодействие с органами военного командования войсковой части 52929 по вопросам привлечения сил и средств для проведения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница ЗАТО Сибирский» Алтайского края               (Н.В. Фадеева) в целях профилактики кишечных инфекций (по согласованию):

- предусмотреть резерв имуннобиологических препаратов;

- обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края.

6. Комитету по финансам Администрации ЗАТО Сибирский                      (В.Н. Панов) в период подготовки к пропуску паводковых вод предусмотреть первоочередное финансирование необходимых мероприятий из средств, предусмотренных местным бюджетом.

7. Управлению по муниципальным информационным ресурсам               (С.Ю. Болотникова) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации					                    		С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 21.02.2013 № 81

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения

и территории городского округа ЗАТО Сибирский в период весеннего паводка в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-восстановительных работ | До 11.03.2013 | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 2. | Обследовать: - объекты на территории городского округа ЗАТО Сибирский; - линии электроснабжения и связи, трансформаторные подстанции, попадающие в зону возможного затопления, принять меры по их очистке, ремонту, обеспечению надежности | До 22.03.2013 | В.А. Цалябин, заместитель Главы Администрации, начальник Управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту; руководители организаций (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 3. | Произвести очистку отмосток зданий от снега, сколку льда водосливов, очистить водопропускные трубы под дорогами, водоотводные канавы | 28.03.2013 | В.А. Цалябин,; руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 4. | Выполнить предупредительные мероприятия, предотвращающие вредное воздействие талых вод на объекты жизнеобеспечения | До 02.04.2013 | Д.А. Лопаткин, директор МУМКП | Собственные средства |
| 5. | Организовать аварийные бригады, закрепить их за объектами на весь период весеннего паводка, обеспечить эти бригады инструментами и материалами для ликвидации возможных аварий | До 03.04.2013 | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 6. | Вести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о запрещении подледного лова на водоемах Алтайского края | Апрель 2013 года | С.Ю. Болотникова, начальник управления по муниципальным информационным ресурсам | Смета расходов |
| 7. | Разработать комплекс противоэпидемиологических мероприятий с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний, иметь необходимый резерв медикаментов | До 08.04.2013 | Н.В. Фадеева, главный врач КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский» | Собственные средства |
| 8. | Подготовить и провести противопаводковые мероприятия на канализационно-очистных сооружениях | До 06.04.2013 | Д.А. Лопаткин | Собственные средства |
| 9. | Подготовить и провести занятия с аварийными бригадами по технологии проведения аварийно-восстановительных работ в ходе паводка и при ликвидации их последствий, изучить требования правил безопасности при проведении работ, принять зачеты | До 06.04.2013 | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 10. | Вести разъяснительную работу с населением через средства массовой информации о потенциальной опасности весеннего паводка и основных мерах безопасности в этот период | Март-апрель 2013 года | Н.И. Пивкин; С.Ю. Болотникова | Смета расходов |
| 11. | Обеспечить своевременный вывоз снега с территории жилой зоны городского округа ЗАТО Сибирский и объектов предприятий, организаций и учреждений | С марта | В.А. Цалябин; руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 12. | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами. Материалы обследования представить в Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | До 01.06.2013 | Руководители предприятий, организаций и учреждений (по согласованию) | МБУСОК «Бриз»; МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский; МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» – за счет средств учреждений, остальные – за счет собственных средств |
| 13. | Подготовить и провести мероприятия по предупреждению подтопления торговых предприятий, расположенных в подвальных этажах зданий | До 01.04.2013 | Руководители торговых предприятий (по согласованию) | Собственные средства |