РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2015                                                                                                        № 293                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края от 16.12.2013 № 626 «Об утверждении муниципальной Программы «Доступная среда в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский  Алтайского края от 16.12.2013 № 626 «Об утверждении муниципальной  Программы «Доступная среда в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы» следующее изменение:

В Приложении к Программе «Доступная среда в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы», утвержденной указанным постановлением:

- подраздел 2 Сводного перечня программных мероприятий по реализации муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение).

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам              (С.Ю. Болотникова) обнародовать постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам О.Б. Гречушникову.

Первый заместитель Главы

Администрации                                                                                 В.Н. Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации ЗАТО Сибирский

от 24.06.2015 № 293

| «Приложение к Программе «Доступная среда в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014 – 2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Предельные объемы финансирования |  |  |  | Сроки выполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
|  |  |  | (в ценах _____ года, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Оказание единовременной денежной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы мониторинга потребности инвалидов и маломобильных групп населения в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности | Управление социальной защиты населения по ЗАТО Сибирский (по согласованию) | - | - | - | - | 1 квартал | Выявление социально значимых проблем инвалидов и маломобильных групп населения |
| 1.2. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Управление социальной защиты населения по ЗАТО Сибирский Алтайского края (по согласованию), Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | - | - | - | - | 1 квартал | Составление технических паспортов зданий и их последующая модернизация (дооборудование) |
| 1.3. | Организация публикаций в местных средствах массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов и маломобильных групп населения | Управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | в течение года | Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов и маломобильных групп населения; формирование толерантного отношения в обществе к проблемам инвалидов |
| 1.4. | Проведение Совета инвалидов, совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и маломобильных групп населения | Администрация ЗАТО Сибирский, социальные службы (по согласованию) | - | - | - | - | в течение года | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение. |
| 1.5. | Организация мероприятий по проведению Декады инвалидов. | Администрация ЗАТО Сибирский, социальные службы (по согласованию) | - | - | - | - | 4 квартал | Привлечение общественности к проблемам инвалидов |
| 2. Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Устройство пандусных съездов для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | 85 | 30 | 30 | 25 | 3 квартал | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры |
| 2.2. | Устройство подхода к лестницам в местах пребывания инвалидов и маломобильных групп населения | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский | 50 | 10 | 15 | 25 | 2 квартал | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.3. | Устройство пандусов тротуаров в местах пересечения дорог, площадок | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский, социальные службы (по согласованию) | 45 | 15 | 15 | 15 | 3 квартал | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.4. | Отведение парковочных мест для инвалидов на парковках возле социально значимых объектов | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский, социальные службы (по согласованию) | 55 | 30 | 10 | 15 | 2 квартал | Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский, МБОУСОШ ГО ЗАТО Сибирский | 443,8 | 0,0 | 443,8 | 0,0 | 3 квартал | Выполнение требований к общеобразовательному учреждению, претендующему на присвоение статуса базового образовательного учреждения, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  | 678,8 | 85,0 | 513,8 | 8,0 |  |  |
| 3. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация дистанционного обучения детей- инвалидов с сохранным интеллектом, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Комитет Администрации ЗАТО Сибирский по образованию | - | - | - | - | в течение года | Предоставление детям-инвалидам возможности дистанционного обучения |
| 3.2. | Организация профессионального обучения по направлению органов службы занятости | Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО Сибирский» (по согласованию) | - | - | - | - | в течение года | Направление на профессиональное обучение не менее одного инвалида ежегодно |
| 3.3. | Содействие трудовой занятости инвалидов | Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО Сибирский» (по согласованию) | - | - | - | - | в течение года | Ежегодное содействие инвалидам в трудоустройстве |
| 3.4. | Создание условий для занятий ЛФК, физической культурой и спортом для инвалидов и маломобильных групп населения | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | в течение года | Создание условий для занятий инвалидов физической культурой и спортом |
| 3.5. | Организация культурного досуга для инвалидов и маломобильных групп населения | Отдел по культуре Администрации ЗАТО Сибирский | - | - | - | - | в течение года | Социальная адаптация и реабилитация |
|  | ВСЕГО по Программе |  | 678,8 | 85,0 | 513,8 | 80 | - |  |

».