РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.10.2015                                                                                                       № 483                                                                                                                                                                   ЗАТО Сибирский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский  (2015-2020 годы)»

Во исполнение протокола заседания Координационного Совета по делам инвалидов при Администрации  ЗАТО Сибирский  от 16.06.2015 № 2, в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на территории городского округа ЗАТО Сибирский, руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно - территориального образования  Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский (2015-2020 годы)» (далее – «дорожная карта»).

- Управлению по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский (В.А. Цалябин) осуществлять координацию деятельности органов Администрации ЗАТО Сибирский, учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

- Рекомендовать руководителям учреждений,  предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

- Управлению по муниципальным информационным ресурсам             (С.Ю. Болотникова) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам О.Б. Гречушникову.

Первый заместитель Главы

Администрации                                                                                      В.Н. Панов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЗАТО Сибирский

от  05.10.2015  № 483

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский

(2015-2020 годы)»

Раздел I. Общее описание «Дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский  (2015-2020 годы) (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008                       № 1662-р;

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 297;

- протокола заседания  Координационного Совета по делам инвалидов на территории городского округа ЗАТО Сибирский  от 16.06.2015 № 2.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой  информации) (далее - МГН) на территории городского округа  
ЗАТО Сибирский.

- Раздел II. Характеристика проблемы

- и обоснование необходимости ее решения

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

По статистическим данным на  01.01.2015 в городском округе ЗАТО Сибирский проживает 11 807  человек.

По данным мониторинга основных социально-демографических показателей городского округа ЗАТО Сибирский  на территории  проживает 216 инвалидов, что составляет  2% от общей численности населения ЗАТО Сибирский, в том числе 21 ребенок-инвалид.

На территории городского округа ЗАТО Сибирский систематически  проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

В целях оптимизации деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам реабилитации инвалидов совместно с управлением социальной защиты создан координационный Совет по делам инвалидов. Функционирует Координационный совет по делам инвалидов при Администрации ЗАТО Сибирский (далее - Совет). Ежегодно в план работы Совета включаются вопросы по улучшению жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа ЗАТО Сибирский с учетом дальнейшего решения вопросов по созданию условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов организациям устанавливаются квоты для трудоустройства инвалидов на работу. В решении вопросов создания доступной среды для инвалидов на территории городского округа существует ряд проблем, требующих комплексного подхода:

- не систематизирована организация профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- большинство инвалидов практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленности общественного транспорта к нуждам инвалидов;

- приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов труднодоступными. К числу таких объектов относятся учреждения системы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, административные здания и общественный транспорт.

Проведенный мониторинг показал, что большинство зданий социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся  граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, более 20 % жителей городского округа ЗАТО Сибирский относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры района.

На 01.01.2015 14 паспортов  доступности муниципальных социальных объектов сданы в управление социальной защиты для ввода в базу данных.

При координационном Совете создана рабочая группа по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, руководителем которой является председатель Совета, заместитель Главы Администрации по социальным  вопросам, в состав группы вошли представители:

- управления социальной защиты населения по городу Новоалтайску, Первомайскому району и ЗАТО Сибирский;

- управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский;

- комитета по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский;

- отдела по культуре и архивному делу Администрации ЗАТО Сибирский;

- отдела по спорту Администрации ЗАТО Сибирский;

- - КГБУЗ «Городская больница ЗАТО Сибирский»;

- - КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания города  Новоалтайска»;

- - КГКУ  «Центр занятости населения по  ЗАТО Сибирский»;

- - представители МГН;

- - представители общественных организаций.

Основной задачей рабочей группы была по результатам первичного обследования объектов и имеющихся документов, подготовка проекта заключения по состоянию доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также внесение предложения по его адаптации:

- обустройство объектов в порядке текущего или капитального ремонта;

- приобретение технических средств для адаптации (в том числе технических средств реабилитации для индивидуального обслуживания);

- организация альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурных или финансовых причин).

Согласно плану-графику по обследованию объектов проведены заседания рабочей группы, подготовлено 23 паспорта доступности 14 муниципальных организаций.

Каждое здание внутри и снаружи было сфотографировано, описаны все имеющиеся помещения в зданиях, степень их доступности для инвалидов, с каждым руководителем учреждений проведены консультации по подготовке паспортов объектов, все материалы подготовлены на бумажных носителях и в электронном виде.

- Для участия в заседаниях рабочей группы привлекались  руководители обследуемых учреждений.

По итогам паспортизации рекомендовано принять управленческие решения для определения первоочередных мер по дальнейшему обустройству и адаптации объектов и услуг социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский.

Не решена проблема транспортной доступности для инвалидов. Регулярные автобусные маршруты на территории городского округа ЗАТО Сибирский обслуживаются транспортом, принадлежащим индивидуальным предпринимателям. По сведениям компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, на 01.07.2015 на маршрутах курсируют автобусы, которые не адаптированы для инвалидов и маломобильных групп населения. На сегодняшний день, несмотря на необходимость приобретения адаптированного транспорта, средства на приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других МГН не предусмотрены.

Альтернативный метод перевозки инвалидов и других МГН- организация социального такси.

Раздел III. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2021 года на территории городского округа ЗАТО Сибирский беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других  МГН на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Реализация данной задачи позволит оптимизировать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и Администрации ЗАТО Сибирский, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях.

Задача 3. Информационно - методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит «отношенческие» барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Раздел IV.Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы и включает три этапа:

первый этап – 2015 год;

второй этап – 2016-2019 годы;

третий этап – 2020 год.

Первый этап – оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, жилищного фонда, услуг образования и культуры, здравоохранения, спорта и отдыха посредством паспортизации и мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2015 году на первом этапе реализации мероприятий планируется провести следующую работу:

- ежеквартально проводить мониторинг паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить до конца 2015 года 100% паспортизацию объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский.

Второй этап – реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повышение качества социальной реабилитации, развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

С 2016 по 2019 год на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, повысить качество социальной реабилитации, обеспечить развитие информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации инвалидов.

Третий этап – анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский  и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период.

В 2020 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа ЗАТО Сибирский.

Раздел V. Оценка эффективности реализации мероприятий              «дорожной карты»

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский.

VI. Перечень мероприятий «дорожной карты»

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения (годы) |  | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование нормативно-правовых и организационных механизмов формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  | Администрация ЗАТО Сибирский | 2015-2020 |  | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 2. | Разработка методики проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  | Администрация ЗАТО Сибирский | 2016 |  | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Проведение заседаний Координационных советов по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | Администрация ЗАТО Сибирский | 1 раз в квартал |  | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей городского округа ЗАТО Сибирский |  | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский | постоянно |  | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 5. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Сибирский по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску и Первомайскому району (по согласованию) | 2015-2020 |  | Выявление объектов социальной инфраструктуры, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Результат выполнения задачи: оптимизация межведомственного взаимодействия органов государственной власти и Администрации ЗАТО Сибирский, организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| Определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и адаптация (обустройство и приспособление) объектов социальной инфраструктуры и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность зданий |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский | Образования, культуры, спорта учреждения и организации всех форм собственности (по согласованию) |  | 2015-2020 |  | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2. | Внесение данных паспортов доступности социальных объектов в реестр «Доступная среда городского округа ЗАТО Сибирский» | Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску и Первомайскому району (по согласованию) |  | 2015-2020 |  | Систематизация сведений об объектах ЗАТО Сибирский |
| 3. | Проведение ежемесячного мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Управление социальной защиты путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, и направления данных в органы Администрации ЗАТО Сибирский для принятия соответствующих мер | Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску и Первомайскому району (по согласованию) |  | ежемесячно |  | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры города до конца 2015 года |
| 4. | Проведение акций «Жизнь без барьеров» по осмотру объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Сибирский, оборудованных и не оборудованных элементами доступности для инвалидов. | Администрация ЗАТО Сибирский |  | 2015-2020 |  | Осуществление контроля за созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и принятие соответствующих мер по улучшению ситуации |
|  | Доступность учреждений образования, культуры и спорта на территории ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |
| 5. | МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края (здание № 1) МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края (здание №2) МБДОУ ЦРР- Детский сад №1 «Теремок» МБДОУ ЦРР- Детский сад №2 «Ромашка» МАДОУ ЦРР- Детский сад №3 «Солнышко» МБУДО ДЮЦ «Росток» МБОУ ДОД ДМШ ЗАТО Сибирский МБУК МИЗАТОС МБУК ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский МБУСОК «Бриз» МБУСОК «Бриз» (стадион) МБУСОК «Бриз» (здание «Романтик») | комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по культуре и архивному делу Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | 2015 |  | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений образования и культуры городского округа ЗАТО Сибирский |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
| Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, содействие их социальной интеграции через развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доступность административных объектов |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Ответственный представитель |  | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |  |
| 7. | Администрация ЗАТО Сибирский | Администрация ЗАТО Сибирский |  | 2015 | Создание доступной среды для инвалидов |  |
|  | Доступность образования для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 8. | Информационное обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов | комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский |  | 2015-2020 |  | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
|  | Доступность труда и занятости инвалидов |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение трудоустройства инвалидов на специально созданные рабочие места | КГКУ ЦЗН ЗАТО Сибирский (по согласованию) |  | 2015-2020 |  | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
|  | Участие инвалидов в культурной и спортивной жизни |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация ЗАТО Сибирский |  | 2015-2020 |  | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятий |
| Результат выполнения задачи: созданные условия для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы городского округа ЗАТО Сибирский | Администрация ЗАТО Сибирский; Управление социальной защиты населения по городу Новоалтайску и Первомайскому району (по согласованию) |  | 2015-2020 |  | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Размещение в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник», телеканал «Щит Отечества» |  | 2015-2020 |  | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры | МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник», телеканал «Щит Отечества» |  | 2015-2020 |  | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник» |  | 2016 |  | Выявление проблем, связанных с созданием условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 5. | Организация проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности отношением населения к проблемам инвалидов | МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник» |  | 2016 |  | Выявление проблем, связанных с отсутствием толерантного отношения населения к проблемам инвалидов |
| Результат выполнения задачи: повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранение «отношенческих» барьеров в обществе. |  |  |  |  |  |  |