РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2017                                                                                             № 249                                                                                                                                                                 ЗАТО Сибирский

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ»

Руководствуясь статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО Сибирский                       от 11.07.2013 № 327 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ» следующие изменения и дополнения:

В Порядке принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденном указанным постановлением (далее - Порядок):

- пункт 3.7. дополнить абзацем следующего содержания:

«- плановые значения целевых показателей (индикаторов) должны быть оформлены согласно Приложению № 8 к Порядку.».

- пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

«6.1. Оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (Приложение № 7 к Порядку). Оценка производится по результатам рассмотрения отчета о ходе выполнения муниципальной программы и комплексной оценки Программы.»;

- пункт 6.4. исключить;

- дополнить Порядок приложениями № 7, 8 (Приложения 1,2).

2.	Управлению по муниципальным информационным ресурсам (Болотникова С.Ю.) обнародовать постановление на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Панова В.Н.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от _______________ № _______

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку принятия решения о

разработке, формировании, реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям:

- степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

, где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%, где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования по формуле:

Fin = K / L x 100%, где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") рассчитывается по следующей формуле:

O = (Cel + Fin) / 2, где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Муниципальные программы (подпрограммы) со средним уровнем эффективности рассматриваются на комиссии, на которой разрабатываются меры по повышению эффективности муниципальной.

Муниципальные программы (подпрограммы) с низким уровнем эффективности рассматриваются на комиссии, на которой принимается решение о целесообразности реализации муниципальной программы (подпрограммы) или отдельных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

ЗАТО Сибирский

от _______________ № _______

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Порядку принятия решения о

разработке, формировании, реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальных программ

# Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Порядок формирования показателя (наименование документа – источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значения целевых показателей (индикаторов), соответствующие годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ,,, |  |  |  |  |  |  |  |