РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2020                                                                                                № 95                                                                                                                                                               ЗАТО Сибирский

Об организации и проведении мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  распоряжением Правительства Алтайского края от 11.01.2019 № 1-р, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО Сибирский в период весенне-летнего половодья, руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2020 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений разработать и выполнить комплекс мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в период весенне-летнего половодья 2020 года.

3. Комитету по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (Панов В.Н.) в период подготовки к весенне-летнему половодью 2020 года предусмотреть первоочередное финансирование необходимых мероприятий из средств, предусмотренных местным бюджетом.

4. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) настоящее постановление обнародовать на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника  управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Цалябина В.А.

Глава Администрации                                                                         С.М. Драчев

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

ЗАТО Сибирский

от 25.02.2020 № 95

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории ЗАТО Сибирский от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению спасительных, аварийно-восстановительных работ. Проверка готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем (паводком) | 02.03.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 2. | Организация проведения экстренных противопаводковых мероприятий за счет предусмотренных средств бюджета Администрации ЗАТО Сибирский (резервный фонд) | период весенне-летнего половодья (паводка) | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 3. | Поддержание в готовности систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Тренировка с персоналом единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский по использованию местной системы оповещения населения | период весенне-летнего половодья (паводка) | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 4. | Проверка готовности пунктов временного размещения к приему эвакуируемого населения. Уточнение порядка эвакуации населения, создание условий для временного проживания эвакуированных, снабжение их продовольствием | 02.03.2020 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 5. | Обеспечение контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории ЗАТО Сибирский в соответствии с действующим законодательством | период весенне-летнего половодья (паводка) | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; территориальный отдел в г. Новоалтайск, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Алтайского края Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (по согласованию) |
| 6. | Уточнение состава комиссии по оценке возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Сибирский | 11.03.2020 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 7. | Проведение необходимых работ по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создание запасов химических реактивов для надежного функционирования водопроводных сооружений. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами, безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период весенне-летнего половодья | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МУМКП, отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 8. | Проведение мероприятий по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. Организация безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в период весеннее – летнего половодья (паводка) | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский, МУМКП, отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 9. | Проведение тренировок сил и средств по действиям в случае возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации | 02.03.2020 | руководители организаций (по согласованию) |
| 10. | Осмотр объектов, наиболее близко расположенных к местам возможного подтопления, на предмет необходимости принятия дополнительных противопаводковых мер (возведение заграждений, отрывка водоотводных канав, откачка воды, создание запасов материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий) | 25.03.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| 11. | Очистка отмостков многоквартирных жилых домов от снега, сколка льда водосливов | 02.04.2020 | МУМКП |
| 12. | Осмотр линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, принятие мер по их очистке, ремонту, обеспечению надежного функционирования | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; МУМКП |
| 13. | Перепись населения, проживающего в местах возможного подтопления талыми водами | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; МУМКП; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский; |
| 14. | Очистка водопропускных труб под дорогами, водоотводных канав | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» |
| 15. | Проведение противопаводковых мероприятий на канализационно-очистных сооружениях | 02.04.2020 | МУМКП |
| 16. | Организация работы аварийных бригад, закрепление их за объектами на весь период весенне-летнего половодья (паводка), обеспечение этих бригад инструментом и материалами для ликвидации возможных аварий | 02.04.2020 | руководители организаций (по согласованию) |
| 17. | Проведение разъяснительной работы среди населения через средства массовой информации о сложившейся опасной ледовой обстановке на водоемах Алтайского края, опасности выезда автотранспорта на лед, о правилах поведения и соблюдения требований безопасности в период половодья и целесообразности страхования имущества | период весенне-летнего половодья (паводка) | управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 18. | Организация проведения занятий с учащимися образовательных учреждений на тему безопасного поведения на водных объектах в период весенне-летнего половодья (паводка) | период весенне-летнего половодья (паводка) | комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский; отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |
| 19. | Выполнение муниципального задания по своевременному вывозу снега с территории жилой зоны ЗАТО Сибирский и объектов и контроль за его выполнением | 02.04.2020 | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; МБУ«Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»; МУМКП |
| 20. | Организация охраны общественного порядка и имущества граждан при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций | период весенне-летнего половодья | МО МВД России по ЗАТО Сибирский (по согласованию) |
| 21. | Организация взаимодействия с войсковой частью 52929 и МО МВД России по ЗАТО Сибирский по вопросам привлечения сил и средств для ликвидации предпосылок к чрезвычайным ситуациям или чрезвычайных ситуаций | 02.03.2020 | отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |