РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2021                                                                                           № 529

ЗАТО Сибирский

О подготовке проекта решения Совета депутатов ЗАТО Сибирский «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 27.06.2014 № 47/285 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа административно-территориального образования Сибирский Алтайского края»

В соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа ЗАТО Сибирский от 22.10.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа ЗАТО Сибирский, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 08.11.2019 № 514 (далее - Комиссия), приступить к подготовке проекта решения Совета депутатов ЗАТО Сибирский «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 27.06.2014 № 47/285 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа административно-территориального образования Сибирский Алтайского края» (далее - Проект).

2. Утвердить:

2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение 1).

2.2. Порядок представления в Комиссию предложений по подготовке Проекта (приложение 2).

3. Управлению по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации ЗАТО Сибирский.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цалябина В.А.

Глава ЗАТО                                                                                           С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 24.11.2021 № 529

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Сибирский

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке Проекта | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование (обнародование) сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | не позднее, чем по истечении 10 дней со дня принятия решения | управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский |
| 2 | Принятие предложений заинтересованных лиц по Проекту | с момента опубликования проекта и не позднее 10 дней до начала проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 3 | Разработка Проекта и предоставление в Администрацию ЗАТО Сибирский | до 05.12.2021 | Комиссия |
| 4 | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, документов территориального планирования и действующему законодательству | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| 5 | Направление Проекта Главе ЗАТО или в случае обнаружения его несоответствия требованиям в Комиссию на доработку | 5 рабочих дней с момента предоставления Комиссией | управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | 10 дней с момента получения проекта | Глава ЗАТО |
| 7 | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | 2 месяца со дня опубликования проекта | Комиссия |
| 8 | Внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний и предоставление их Главе ЗАТО | в течение 15 дней после внесения изменений | Комиссия |
| 9 | Вынесение Проекта на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО Сибирский | в течение 10 дней после представления Проекта Главе ЗАТО | Глава ЗАТО |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 24.11.2021 № 529

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Сибирский

1. С момента опубликования постановления Администрации ЗАТО Сибирский «О подготовке проекта решения Совета депутатов ЗАТО Сибирский «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 27.06.2014 № 47/285 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края» и не позднее 10 дней до момента проведения публичных слушаний заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения.

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте: uprav-zatosibirsky@mail.ru либо по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию по адресу: 658076, Алтайский край, ЗАТО Сибирский, ул. Строителей, д.5.,  тел: 8 (38532) 51-103.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы, имеющие отношения к подготовке а Правил землепользования и застройки (как на бумажных носителях, так и в форме электронных документов). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после утверждения проекта Правил землепользования и застройки, не рассматриваются.

6. Комиссия дает ответы заинтересованным лицам, направившим предложения.