Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края» на 2014-2015 годы

(наименование муниципальной программы)

за  2014    год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации | За отчетный период |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Чествование предпринимателей в профессиональные праздники: День Российского предпринимательства | 26 | 12,96 | 26 | 12,96 |  |  | Создан положительный имидж у работодателей субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель ЗАТО Сибирский» | 5 | 0 | 5 | 0 |  |  | Достижение высокого уровня обслуживания населения, стимулирование применения современных форм обслуживания, а также улучшение внешнего облика ЗАТО Сибирский |
| 3 | Правовая консультация по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (услуги связи) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |  |  | Повышение правовой грамотности предпринимателей |
| 4 | Изготовление производственных календарей с символикой городского округа ЗАТО Сибирский и фотоматериалами, пропагандирующими поддержку и развитие предпринимателей на территории ЗАТО Сибирский | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |  | Повышение положительного имиджа работодателей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение правовой грамотности |
| 5 | Приобретение канцелярских товаров | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2505 |  |  | Приобретение канцелярских товаров |
|  | ИТОГО: | 45 | 22,77 | 45 | 22,77 |  |  |  |

| Начальник отдела экономики и труда |  |  |  | Скороход Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | ФИО |
| « 31 » января 2015 год |

Пояснительная   записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края» на 2014-2015 годы  в  2014    году:

- пункт 3.2 программы  - чествование предпринимателей в профессиональные праздники:  День Российского предпринимательства,  средства освоены  на 46,85% в результате проведения торгов (электронного аукциона) на   приобретение подарочных наборов   произошло снижение цены поставщиком;

- пункт 3.4 программы - организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель ЗАТО Сибирский», средства не освоены, в связи с отсутствием желающих ИП принять участие  в конкурсе, так одним из критериев конкурса  является численность работников, официально оформленных согласно заключенным трудовым договорам, официальная заработная плата;

- пункт 3.7 программы - правовая консультация по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (услуги связи), средства не освоены, но консультации СМСП по вопросам, связанным с  предпринимательской деятельностью проводились за счет других средств;

- пункт 3.8 программы - изготовление производственных календарей с символикой городского округа ЗАТО Сибирский и фотоматериалами, пропагандирующими поддержку и развитие предпринимателей на территории ЗАТО Сибирский средства освоены полностью;

- пункт 3.9 программы - приобретение канцелярских товаров

освоен на 83.5%.

Начальник отдела экономики и труда                                                                      Е.В. Скороход