Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края» на 2016-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за  2017  год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала реализации |  |  |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  | План | Факт | План |  |  | Факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |
| 1. | Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Проведение городских ярмарочных мероприятий) |  | 280 | 79,84 |  |  | 30 | 0 | 100% |  |  | 28,5% | Увеличение количества индивидуальных предпринимателей и наемных работников |  |
| 2. | Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности |  | 88,3 | 78,56 |  |  | 38,3 | 33,7 | 100% 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя -500; 2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа ЗАТО Сибирский – 4133 млн.руб. |  |  | 88,97% 1. 511 руб на 1 жителя (% выполнения–100 %) 2. 3248 млн.руб. ( % выполнения – 78,6%) | Повышение положительного имиджа работодателей субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение правовой грамотности |  |
|  | ИТОГО |  | 368,3 | 158,4 |  |  | 68,3 | 33,7 | 100% |  |  | 43,0% | выполнение программы |  |
|  |  | Начальник отдела экономики и труда |  |  |  |  |  |  |  |  | Кальчинская Марина Сергеевна |  |  |  |
|  |  | должность исполнителя |  |  |  | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |
|  |  | «20» января 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности Администрации ЗАТО Сибирский.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной, деятельность на территории ЗАТО Сибирский осуществляют 121 субъект малого и среднего предпринимательства. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом бизнесе. В общем количестве малых предприятий по состоянию на 01.01.2018 года предприятия розничной торговли имеют наибольший удельный вес, который составляет 60,3%, второе место по удельному весу в структуре по видам экономической деятельности занимают социальные, бытовые услуги  – 28,1%,   Далее идут - общественное питание – 5,8%, дополнительное образование детей – 2,5%, транспорт и связь –  1,7%, здравоохранение – 1,6%.

На территории городского округа ЗАТО Сибирский функционирует 24 стационарных магазина: 10- продовольственных, 7- не продовольственных, 7 - со смешанным ассортиментом (в т.ч. 4 торговых центра, 3 супермаркета, 1  супермаркет работает в формате дискаунтера, применяющие современные формы торгового обслуживания и предлагающие широкий ассортимент товаров и дополнительные услуги для покупателей), 59 индивидуальных предпринимателя и 14 юридических лиц  оказывают услуги розничной торговли.   Общая  площадь действующих торговых объектов составляет 6648,82 кв.м. Обеспеченность населения торговыми площадями стационарных торговых объектов  – 558,91 кв. м  на 1 тыс. жителей.

В целом малое и среднее предпринимательство можно охарактеризовать как имеющее высокий потенциал роста, который определяется возможностями его развития  по следующим приоритетным направлениям перспективного развития городского округа ЗАТО Сибирский:

- производство одежды и  готовых текстильных изделий бытового значения;

- ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения;

- производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения;

- услуги общественного питания (столовой);

- химчистка текстильных изделий;

- автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию;

- предоставление объектов физической культуры и спорта населению (фитнес-центр, теннисный корт и т.п.);

- частная стоматологическая практика;

- организация детского досуга(детский развлекательный центр).

Создание условий для оптимизации отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства посредством расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых предприятий – является первоочередной задачей.

С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа ЗАТО Сибирский  была  принята  и действует муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Сибирский» (далее – Программа).

В целях информационного сопровождения Программы, в том числе  освещения ее приоритетных направлений в 2017 году были изготовлены и распространены среди субъектов малого и среднего бизнеса производственные календари тиражом 259 единиц на сумму 5052,50 рублей (пункт 3.8 программы) произошла экономия  средств, за счет проведения торгов. Традиционно, в рамках  Программы (пункт 3.2 программы), в 2017 году было организовано чествование предпринимателей в их профессиональный праздник «День Российского предпринимательства» на сумму 28660 рублей, с целью положительного имиджа работодателей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальник отдела экономики и труда                                                                                                              М.С. Кальчинская