

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

15.07.2024 № 291

ЗАТО Сибирский

Об организации оказания муниципальной услуги в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона  
от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – № 189-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Организовать оказание муниципальной услуги в социальной сфере на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края в соответствии с положениями № 189-ФЗ по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)».

2. Определить администрацию закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее -администрация ЗАТО Сибирский) уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальной услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – уполномоченный орган, муниципальные услуги).

3. Установить, что применение способов отбора исполнителей муниципальной услуги осуществляется в соответствии с порядком формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям администрации ЗАТО Сибирский, утверждаемым администрацией ЗАТО Сибирский.

4. Обеспечить формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с № 189-ФЗ по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - ЗАТО Сибирский) системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей путем утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Сибирский.

5. Утвердить:

план апробации механизмов оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории ЗАТО Сибирский согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

значения показателей эффективности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории ЗАТО Сибирский согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Установить, что:

6.1. обмен документами, предусмотренными частью 1 статьи 8 189-ФЗ, между уполномоченным органом, потребителями и исполнителями муниципальной услуги, иными юридическими и физическими лицами при реализации № 189-ФЗ осуществляется в электронной форме.

6.2. Информация и документы, формирование которых предусмотрено частью 12 статьи 6, частью 5 статьи 7 № 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в следующем порядке:

комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский предоставляет необходимую информацию и документы в комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее – комитет по финансам) в течение 2 (два) рабочих дней со дня формирования;

комитет по финансам обеспечивает размещение предоставленной информации и документов на едином портале в порядке и сроки, установленные законодательством.

7. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» городского округа закрытого административно - территориального образования Сибирский Алтайского края в срок до 31.10.2024 уведомить сотрудников о возможных изменениях в условиях труда и оплаты в связи с оказанием муниципальной услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств») на территории ЗАТО Сибирский.

8.Управлению по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) обнародовать постановление на официальном интернет - сайте администрации ЗАТО Сибирский.

9.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам О.Б. Гречушникова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утвержден

постановлением администрации

ЗАТО Сибирский

от 15.07.2024 № 291

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проекта нормативного правового акта администрации ЗАТО Сибирский об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальной услуги в социальной сфере, отнесенных к полномочиям администрации ЗАТО Сибирский, о формах и сроках формирования отчета об их исполнении | Сентябрь 2024 г. | Порядок утвержден, форма и сроки формирования отчета утверждены | Комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее - комитет по финансам) |
| 2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края» | Январь  2025 г. | Изменения внесены | Комитет по образованию Администрации ЗАТО Сибирский (далее - комитет по образованию) |
| 3. | Внесение изменений в решение о бюджете (сводную бюджетную роспись) городского округа ЗАТО Сибирский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в целях реализации положений №189-ФЗ | Январь 2025 г. | Изменения внесены | Комитет по финансам |
| 4. | Внесение изменений в порядок определения нормативных затрат в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере с в соответствии с частью 9 статьи 7 №189-ФЗ (при необходимости) | Октябрь 2024 г. | Изменения внесены | Комитет по финансам |
| 5. | Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств») | Декабрь -январь 2024 г. | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Администрация ЗАТО Сибирский,  комитет по финансам, комитет по образованию |
| 6 . | Внесение изменений в муниципальное задание и заключение соглашений о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с МБУ ДО ДЮЦ «Росток» | Декабрь- январь 2025 г. | Изменения в муниципальное задание внесены | Администрация ЗАТО Сибирский,  комитет по финансам |
| 7. | Реализация организационных и информационных мероприятий, направленных на подготовку заинтересованной общественности (потребителей услуг, исполнителей услуг) к реализации положений № 189-ФЗ, включая проведение информационной кампании | Июль-октябрь  2024 г. | Организационные и информационные мероприятия проведены | Администрация ЗАТО Сибирский,  комитет по образованию |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждены

постановлением администрации

ЗАТО Сибирский

от 15.07.2024 № 291

ЗНАЧЕНИЯ

показателей эффективности организации

оказания муниципальных услуг в социальной сфере

на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» (далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг | да | да | Комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее - комитет по образованию) |
| Промежуточный процесс | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | 50,9 | 52 |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | 912 | 950 |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | 0  человек | 0  человек |
| 2. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | нет | да | администрация ЗАТО Сибирский |
| Промежуточный результат | Доля исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», качеством оказанных услуг | 100% | 100% | Комитет по образованию |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей», оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | 100% | 100% | Комитет по образованию |