

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

21.02.2024 № 92

ЗАТО Сибирский

Об утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», указаниями Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от 12.02.2024 № ИВ-234-863 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (приложение).

2. Управлению по муниципальным информационным ресурсам администрации ЗАТО Сибирский (Болотникова С.Ю.) опубликовать постановление в газете «Сибирский вестник» и обнародовать на официальном интернет-сайте администрации ЗАТО Сибирский.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО С.М. Драчев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

ЗАТО Сибирский

от 21.02.2024 № 92

**ПЛАН**

**основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**в городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Соисполнители | Ожидаемые результаты | Отметка о выполнении |
| **1. Совершенствование системы нормативно - правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны,**  **защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа ЗАТО Сибирский на 2024 год | до 20 января | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | аварийно спасательные службы ЗАТО Сибирский (далее - АСС) | утвержден план |  |
| 2. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа ЗАТО Сибирский (далее - КЧС и ОПБ ЗАТО Сибирский) | ежеквартально | КЧС и ОПБ ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | рассмотрены вопросы и приняты меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Сибирский |  |
| 3. | Проведение заседаний эвакуационной комиссии городского округа ЗАТО Сибирский | ежеквартально | эвакуационная комиссия ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности эвакуационной комиссии |  |
| 4. | Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов жизнедеятельности населения, расположенных на территории городского округа ЗАТО Сибирский, в особый период (далее – комиссия ПУФ) | ежеквартально | комиссия ПУФ ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности комиссии ПУФ |  |
| 5 | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны городского округа ЗАТО Сибирский | ежегодно | глава ЗАТО | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | направлен доклад в Главное управление МЧС России  по Алтайскому краю |  |
| 6. | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны) городского округа ЗАТО Сибирский | ежегодно | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | уточнен план |  |
| 7. | Уточнение (корректировка) приведения в готовность плана гражданской обороны | ежегодно | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | уточнен план |  |
| 8. | Направление в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю информации по фактическому созданию резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | проведена и оценка степени выполнения мероприятий по созданию резервов материальных ресурсов |  |
| 9. | Уточнение (корректировка) плана первоочередного жизнеобеспечения в чрезвычайной ситуации ЗАТО Сибирском (далее - План ПЖОН) | до 3 марта по состоянию  на 1 января | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | уточнен план |  |
| 10. | Профессиональная подготовка персонала ЕДДС ЗАТО Сибирский | в течение года | начальник ЕДДС ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе, администрации ЗАТО Сибирский | обучение ЕДДС |  |
| 11. | Корректировка и утверждение плана привлечения сил и средств на тушение лесных пожаров | до 15 марта | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | корректировка плана |  |
| **2. Повышение эффективности управления гражданской обороной**  **и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 12. | Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2024 год и постановка задач на 2025 год | до 1 февраля | глава ЗАТО | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка  деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| 13. | Участие в проверке готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2024 года | март | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | проведена оценка степени готовности системы управления к работе в период сезонных рисков |  |
| 14. | Проведение плановой еженедельной проверки технического состояния аппаратуры оповещения и каналов связи МСО ЗАТО Сибирский | еженедельно | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности технического состояния аппаратуры оповещения и каналов связи МСО |  |
| 15. | Проведение плановой ежемесячной проверки технического состояния аппаратуры оповещения МСО ЗАТО Сибирский | ежемесячно | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности технического состояния аппаратуры оповещения МСО |  |
| 16. | Проведение еженедельных оперативных селекторных совещаний по уточнению параметров оперативной обстановки | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности сил постоянной готовности |  |
| 17. | Ведение учета сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ежедневно | КЧС и ОПБ ЗАТО Сибирский | специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Сибирский  (по согласованию), МУМКП,  МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | проведена оценка степени готовности сил постоянной готовности |  |
| 18. | Проверка средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля на запасных пунктах управления городского округа ЗАТО Сибирский | март,  июнь,  сентябрь,  ноябрь | отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | МБУ ДО «СШ ЗАТО п. Сибирский» | проведены проверки состояния средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля |  |
| 19. | Подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края за I полугодие 2024 года и постановка задач на II полугодие 2024 года | июль | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | проведена оценка  деятельности за I полугодие 2024 года |  |
| 20. | Подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алтайского края за 2024 год и постановка задач на 2025 год | декабрь | глава ЗАТО | отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка  деятельности  за 2024 год |  |
| 21. | Проверка готовности единых дежурно-диспетчерских служб к действиям по предназначению (оказание помощи) | в течение года  (по отдельному плану) | ЕДДС ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности к действиям по предназначению |  |
| 22. | Проведение оперативных селекторных совещаний по уточнению параметров оперативной обстановки за сутки | ежедневно | отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский | проведена оценка состояния комплексной безопасности |  |
| 23. | Проведение селекторных совещаний с главами муниципальных образований по подведению итогов реагирования органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации и происшествия за предыдущий месяц и постановка задач на предстоящий месяц | ежемесячно | глава ЗАТО | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена оценка степени готовности органов управления |  |
| **3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления, сил и средств гражданской обороны,**  **единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 24. | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных (ландшафтных) пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март-апрель | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Сибирский  (по согласованию), МУМКП,  МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | проведена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены справочно-аналитические материалы о результатах работы |  |
| 25. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории городского округа ЗАТО Сибирский | октябрь | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Сибирский  (по согласованию), МУМКП,  МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | проведена и оценена степень готовности органов управления, подготовлены аналитические материалы |  |
| 26. | Тренировки с оперативной дежурной сменой центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю и ЕДДС ЗАТО Сибирский по ликвидации чрезвычайных ситуаций | согласно графику | ЕДДС ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 27. | Проведение пожарно-тактических учений на территории городского округа ЗАТО Сибирский | ежемесячно  согласно графику | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Сибирский  (по согласованию), МУМКП,  МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 28. | Штабная тренировка по теме: «Организация управления силами и средствами звеньев территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных природными пожарами» | апрель | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию),  МО МВД России по ЗАТО Сибирский  (по согласованию), МУМКП,  МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности» | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 29. | Штабная тренировка со службами АСС гражданской обороны ЗАТО Сибирский | октябрь | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 30. | Проверка готовности аппаратуры оповещения и каналов связи П-160 | ежеквартально | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 31. | Тренировка по радиосвязи в радиосети взаимодействия территориальных органов и подразделений МЧС России, дислоцирующихся на территории городского округа ЗАТО Сибирский | ежеквартально | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС, специальная ПЧ № 3 специального управления ФПС № 36 МЧС России (по согласованию) | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 32. | Тренировка по проверке готовности системы видеоконференцсвязи | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 33. | Тренировки с оперативной дежурной сменой ЦУКС, оперативными группами пожарно-спасательных гарнизонов и ЕДДС городского округа ЗАТО Сибирский по приведению в готовность к применению по предназначению при возникновении ЧС | по плану | ЕДДС ЗАТО Сибирский | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 34. | Специальные учения со спасательными службами энергетики, светомаскировки и коммунальной по переводу в высшие степени готовности по ГО. Организация управления силами и средствами указанных служб при ликвидации аварии на объектах ЖКХ | октябрь | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 35. | Штабная тренировка с эвакокомиссией городского округа ЗАТО Сибирский на тему: «Организация работы комиссии по эвакуации населения в случае возникновения крупномасштабной ЧС» | август | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 36. | Практическое развертывание эвакуационных органов  (эвакуационной комиссии) | август | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | эвакуационная комиссия | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 37. | Практическое развертывание объектов гражданской обороны (пункт питания) | сентябрь | отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 38. | Командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ городского округа ЗАТО Сибирский: «Организация управления силами и средствами объектового звена РСЧС при возникновении крупных производственных аварий на объектах ЖКХ». Перевод гражданской обороны с мирного на военное время» | октябрь | КЧС и ОПБ ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 39. | Развертывание сборного эвакуационного пункта на базе МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский | август | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | проведена и оценена степень готовности органов управления, сил и средств |  |
| 40. | Оборудование автономными пожарными извещателями жилых помещений многодетных малоимущих семей, проживающих в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории ЗАТО Сибирский | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | установка оборудования |  |
| 41. | Реализация мероприятий плана основных мероприятий по подготовке городского округа ЗАТО Сибирский к пожароопасному сезону 2024 года | в течение года | отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | разработан план |  |
| 42. | Проведение командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края по теме: «Действия органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных снежными заносами и крупными дорожно-транспортными происшествиями в зимний период, на автомобильных дорогах Алтайского края» | ноябрь | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  КЧС и ОПБ городского округа ЗАТО Сибирский | проведена оценка  деятельности работы |  |
| **4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | |
| 43. | Направление в МЧС России заявок на обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций руководителей (их заместителей), должностных лиц функциональных и территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работников гражданской обороны в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты МЧС России» в очередном (следующем) году | до 15 марта | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | осуществлено планирование учебного процесса с последующим обучением должностных лиц |  |
| 44. | Создание, содержание и использование, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | созданы материальные запасы |  |
| 45. | Создание сил гражданской обороны и поддержание их в готовности к действиям | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена оценка  деятельности работы |  |
| 46. | Практическое развертывание пунктов временного размещения | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ЕДДС ЗАТО Сибирский,  службы АСС | проведена оценка  деятельности работы |  |
| 47. | Планирование и выделение финансовых средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне из бюджета ЗАТО Сибирский | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | комитет по финансам администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | выделены средства |  |
| 48. | Разработка плана работы эвакуационной комиссии городского округа ЗАТО Сибирский на 2025 год | четвертый  квартал  (ноябрь) | эвакуационная комиссия | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | разработан план |  |
| 49. | Подготовка членов эвакуационной комиссии городского округа ЗАТО Сибирский в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | в течение года | эвакуационная комиссия | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | повышен уровень подготовки членов комиссии |  |
| 50. | Подготовка населения, руководителей, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и уполномоченных работников объектовых звеньев РСЧС в 2024 году и постановка задач на 2025 год | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» (по согласованию) | повышен уровень подготовки должностных лиц |  |
| 51. | Подготовка работающего населения - прохождение вводного инструктажа по ГО по месту работы и инструктажа по действиям в ЧС не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в ЧС, участие в учениях и тренировках | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | руководители организаций | повышен уровень подготовки населения |  |
| 52. | Подготовка неработающего населения в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке неработающего населения. Подготовка неработающего населения по месту жительства путем посещения мероприятий, проводимых по тематике ГОЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов, чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм) с привлечением на учения и тренировки по месту жительства) | в течение года | МУМКП | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | повышен уровень подготовки неработающего населения |  |
| 53. | Обучение личного состава АСС по 15 часовой программе | в течение года | начальники служб АСС | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | повышен уровень подготовки личного состава |  |
| 54. | Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, патрульно-контрольной и маневренной групп | в течение года | глава ЗАТО | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | проверена и оценена степень готовности к действиям по предназначению |  |
| 55. | Участие в проводимых всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский | обеспечено формирование и повышение уровня культуры безопасности |  |
| 1) | Всероссийских открытых уроков культуры безопасности | март | комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | проведены уроки; подведены итоги |  |
| 2) | Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | проведены уроки; подведены итоги |  |
| 3) | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | подведены итоги, подготовлены информационно-аналитические материалы о результатах |  |
| 56. | Организация и проведение комплекса мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | июнь – август | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский | проверена и оценена степень готовности образовательных учреждений |  |
| 57. | Проведение на объектах летнего отдыха детей занятий, конкурсов, викторин по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий, инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | июнь - август | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края | комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края,  отдел по безопасности ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 58. | Проведение в учреждениях образования мероприятий, в рамках «Неделя безопасности жизнедеятельности», занятий с учащимися по соблюдению мер безопасности в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, пожаров. Проведение практических тренировок по эвакуации людей из зданий, инструктажей и бесед с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | сентябрь | комитет по образованию Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский,  отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 59. | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методическом центре ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» (по согласованию) | повышен уровень подготовки должностных лиц ЗАТО Сибирский |  |
| 60. | Актуализация нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | службы АСС | повышен уровень нормативно-правового обеспечения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |
| 61. | Проведение профилактической работы по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах совместно с органами образования, социальной защиты населения Алтайского края | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский | снижение количества погибших и пострадавших |  |
| 62. | Проведение профилактических акций на водных объектах: | в течение года | отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации ЗАТО Сибирский | МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский | снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах |  |
| 1) | «Вода – безопасная территория» | июнь – август |  |
| 2) | «Безопасный лед» | ноябрь – март |  |