УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО  Сибирский

от 17.12.2013 № 629

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский  Алтайского края

на 2014-2016 годы»

ЗАТО Сибирский

Содержание

1. Паспорт муниципальной программы……………………………………….3-6

2. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы……...6-8

3. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы её реализации…………………………………………………………………………8

4. Мероприятия по реализации муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение……………………………………………………….…………...9-12

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы……………………………………………………..13

6. Система организации выполнения муниципальной программы и контроля за исполнением программных мероприятий…………………………………..14

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края

на 2014-2016 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 4. Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае» 5. Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 11.03.2013 № 105 6. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 26.07.2012 № 300 7. Программа социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы, утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/197 8. Распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский «О разработке муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориального образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы» от 09.10.2013 № 311-р |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Основные разработчики | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | - отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по делам молодёжи и спорту); - Управление по строительству и архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации ЗАТО Сибирский; - управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (далее – управление по муниципальным информационным ресурсам); - муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Бриз» городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края (далее – МБУСОК «Бриз») |
| Основная цель Программы | Создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, внедрение системного подхода к организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа |
| Основные задачи Программы | - формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании; увеличение к 2016 году до 44% удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом; - снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта; подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; - физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью физической культуры и спорта; повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре; - сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы городского округа; - координация деятельности муниципальных и общественных учреждений по развитию физической культуры и спорта |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Перечень разделов Программы | 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта 2. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом; - количество квалифицированных работников физкультурно-спортивных организаций; - количество участвующих в соревнованиях команд; - количество детско-юношеских спортивных секций и клубов по месту жительства; - количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы; - количество ведущих спортсменов, вошедших в состав сборных команд Алтайского края; - количество изданий, посвященных физической культуре и спорту; - количество современных спортивных сооружений |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Предполагаемые финансовые расходы из местного бюджета за весь период действия Программы составят 3577,4 тыс. рублей: 2014 год – 1790,2 тыс. рублей; 2015 год – 1137,2 тыс. рублей; 2016 год – 650,0 тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - увеличение к 2016 году до 44 процентов удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом; - сохранение кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта; - увеличение к 2016 году до 22 количества участвующих в соревнованиях команд; - увеличение количества секций и клубов по месту жительства к 2016 году до 20; - обеспечение участия в городской Спартакиаде свыше 350 человек, по 16 видам спортивной программы; - увеличение к 2016 году до 870 человек количества спортсменов, выполнивших спортивные нормативы; - увеличение к 2016 году до 20 человек количества ведущих спортсменов, вошедших в состав сборных команд Алтайского края; - уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский |

2. Технико-экономическое обоснование Программы

Программа является организационной основой политики Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края (далее – Администрация) в сфере физкультурно-спортивного движения и определяет основные направления и меры поддержки физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Сибирский на 2014-2016 годы.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью системного решения задач по созданию условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Сибирский, улучшения состояния здоровья населения.

В 2013 году заканчивается действие муниципальной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориального образовании Сибирский Алтайского края на 2011-2013 годы».

Анализ реализации её программных мероприятий в целом соответствует прогнозу, который был обозначен в 2010 году: в 1,5 раза увеличился удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом и количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы. Сборная команда ЗАТО Сибирский принимает участие в олимпиаде городов Алтая.           В 2013 году проведена III Спартакиада среди учреждений и предприятий ЗАТО Сибирский, в которой приняли участие свыше 300 спортсменов из            16 учреждений и предприятий. Увеличилось количество спортивных соревнований и турниров на территории ЗАТО Сибирский. В том числе стали регулярными турниры, посвященные памяти А. Паршина и В. Колосветова, памятным дням отечественной истории. Традиционные турниры по греко-римской борьбе «Сибирские медвежата» и по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти В. Колосветова, приобрели статус краевых соревнований.

Большой популярностью среди населения пользуется футбольная команда «Звезда» и воссозданная команда по хоккею с шайбой. В 2011-2013 годах футбольная команда «Звезда» неоднократно становилась призером олимпиады малых городов Алтая и открытого чемпионата г. Барнаул в зимнем и летнем сезонах. Команда по лыжным гонкам в эти годы добивалась призовых мест на олимпиаде малых городов Алтая. В 2011-2013 годах успешно выступали спортсмены по греко-римской борьбе, спортивной аэробике, карате, рукопашному бою, плаванию, волейболу.

Положительно повлияло на развитие массового спорта в городском округе ЗАТО Сибирский решение о проведении конкурсов «Лучший тренер года» и «Лучший спортсмен года» и объявление 2011 года «Годом спорта и здорового образа жизни». В этот период в рамках принятой программы проведены работы по совершенствованию имеющейся спортивной базы и созданию новых придомовых спортивно-игровых площадок.

Проведенная реорганизация МБУ СОК «Бриз» позволила обеспечить охват всех социальных групп населения для занятий физической культурой и спортом, увеличить количество секций и команд.

Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Сибирский, и проблем, требующих неотложного решения, в том числе:

1. совершенствование материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта:

- на оборудование тренажерных залов для организации и осуществления мероприятий спортивно-оздоровительной направленности в МБУСОК «Бриз», повышение объективности и зрелищности проводимых соревнований необходимо 411,4 тыс. рублей;

- на приобретение снегохода для нарезки лыжных трасс – 340 тыс. рублей;

- на завершение работ по переоборудованию пожарной и сигнализации и системы видеонаблюдения спортивных сооружений требуется 766,0 тыс. рублей;

2. повышение уровня организации подготовки спортивного резерва для сборных команд ЗАТО Сибирский, участвующих в краевых турнирах и олимпиадах;

3. обеспечение участия максимального количества команд учреждений и предприятий в городской Спартакиаде.

Принятие Программы позволит продолжить работу по консолидации усилий Администрации, командования войсковой части 52929 и организаций, расположенных на территории ЗАТО Сибирский, в целях решения первоочередных проблем развития физической культуры и спорта:

улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование у граждан устойчивой потребности в здоровом образе жизни;

увеличение числа физически здоровых юношей и девушек, способных к эффективному производительному труду в различных отраслях народного хозяйства ЗАТО Сибирский и Алтайского края и готовых к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;

снижение криминализации молодежной среды и формирование спортивного стиля жизни;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва сборных команд ЗАТО Сибирский и достижение высоких результатов на краевых соревнованиях;

создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом и повышения уровня подготовленности спортсменов высокого класса.

3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации

Целью Программы является создание условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, внедрение системного подхода к организации и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Программа предполагает решение следующих задач:

- формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании. Увеличение к 2016 году до 44% удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта и открытия новых спортивных секций, отвечающих запросам молодежи;

- подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ;

- физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью физической культуры и спорта;

- повышение профессиональной подготовки специалистов по физической культуре;

- сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы городского округа;

- координация деятельности муниципальных и общественных учреждений по развитию физической культуры и спорта.

Программа рассчитана на 3 года: 2014-2016 годы.

4. Мероприятия по реализации муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение

# Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Предельные объемы финансирования (в ценах 2013 года, тыс. рублей) |  |  |  |  | Сроки выполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. Развитие и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж пожарной сигнализации в спотривных залах, классах и помещениях стадиона МБУСОК «Бриз» | МБУСОК «Бриз» | 766,0 | 766,0 | --- | --- |  | 2014 год | Приведение к требованиям обеспечения пожарной безопасности спортивных зданий и сооружений |
| 1.2 | Оборудование тренажерных залов для организации и осуществления мероприятий спортивно-оздоровительной направленности в МБУСОК «Бриз» | МБУСОК «Бриз» | 357,2 | --- | 357,2 | --- |  | 2015 год | Открытие секции по тяжелой атлетике и бодибилдингу (свыше 40 человек), повышение качества тренировочных занятий по рукопашному бою и теннису |
| 1.3 | Текущий ремонт и содержание спортивных сооружений и придомовых спортивных площадок, оборудование катка на придомовой площадке по адресу ул. Победы 10 | Управление по строительству, архитектуре, ЖКХ и транспорту | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 2014-2016 годы | Поддержание в исправном и безопасном для занятий спортом состоянии спортсооружений и площадок |
| 1.4 | Приобретение: универсальное табло, весы электронные ВЭМ-150 на штативе для реализации требований при проведении соревнований | МБУСОК «Бриз» | 54,2 | 54,2 |  |  |  | 2014 год | Выполнение требований по организации и проведению соревнований; повышение объективности и зрелищности проводимых соревнований |
| 1.5 | Приобретение снегохода для нарезки лыжных трасс | МБУСОК «Бриз» | 340,0 | 340,0 | --- | --- |  | 2014 год | Обеспечение наличия и поддержания лыжных трасс для любителей лыжного спорта, проводимых соревнований и тренировочного процесса |
| Итого по разделу 1: |  |  | 1967,4 | 1310,2 | 507,2 | 150,0 |  |  |  |
| 2. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивных мероприятий, турниров и соревнований согласно городскому календарному плану спортивно-массовых мероприятий | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 240,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 2014-2016 годы | Увеличение к 2016 году до 44% удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом |
| 2.2 | Обеспечение участия футбольной команды «Звезда» в зимнем и летнем первенстве Алтайского края, межрайонном зимнем первенстве | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 480,0 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 | 2014-2016 годы | Популяризация футбола, пропаганда здорового образа жизни, проведение не менее 20 матчей на городском стадионе |
| 2.3 | Обеспечение участия городской команды по хоккею с шайбой в первенстве районов Алтайского края | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 180,0 | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 2014-2016 годы | Популяризация хоккея с шайбой, пропаганда здорового образа жизни, проведение не менее 10 игр на хоккейной коробке за сезон |
| 2.4 | Подготовка и участие сборной команды в олимпиадах городов Алтая по летним и зимним видам спорта | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 400,0 | 120,0 | 160,0 |  | 120,0 | 2014-2016 годы | Участие сборной команды в финальных соревнованиях (в летних – не менее 50 человек, зимних – 35 человек) |
| 2.5 | Организация и проведение соревнований в зачет IV городской Спартакиады среди учреждений, предприятий и организаций ЗАТО Сибирский | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 100,0 | --- | 100,0 |  | --- | 2015 | Обеспечение участия свыше 350 человек, по 16 видам спортивной программы |
| 2.6 | Обеспечение участия лучших спортсменов в краевых, региональных и всероссийских турнирах и чемпионатах | отдел по делам молодежи и спорту, МБУСОК «Бриз» | 160,0 | 50,0 | 50,0 |  | 60,0 | 2014-2016 годы | Обеспечение участия в мастерских турнирах спортсменов по греко-римской борьбе, армейскому рукопашному бою |
| 2.7 | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | отдел по делам молодежи и спорту, управление по муниципальным информационным ресурсам, МБУСОК «Бриз» | 50,0 | 10,0 | 20,0 |  | 20,0 | 2014-2016 годы | Выпуск календарей и буклетов по итогам спортивных сезонов и участия в краевых соревнованиях (не менее 3 видов) |
| Итого по разделу 2: |  |  | 1610,0 | 480,0 | 630,0 |  | 500,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 3577,4 | 1790,2 | 1137,2 |  | 650,0 |  |  |

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие городского округа ЗАТО Сибирский.

Создание в результате реализации Программы условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта будет способствовать улучшению здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышению работоспособности сотрудников предприятий и учреждений, формированию у граждан устойчивой потребности в здоровом образе жизни.

Реализация мероприятий по направлению «Развитие и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта» обеспечит пожарную безопасность спортивных сооружений, повысит качество и полноту представляемых услуг населению.

В ходе реализации мероприятий по направлению «Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва» будет обеспечен максимальный охват населения мероприятиями физкультурно-оздоровительной направленности, предоставлена возможность участия лучших спортсменов в краевых и межрегиональных соревнованиях. В том числе:

- увеличение к 2016 году до 44 процентов удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом;

- сохранение кадрового потенциала учреждений физической культуры и спорта; количество квалифицированных работников физкультурно-спортивных организаций не менее 30%;

- увеличение к 2016 году до 22 количества участвующих в соревнованиях команд;

увеличение количества секций и клубов по месту жительства к 2016 году до 20;

- обеспечение участия в городской Спартакиаде свыше 350 человек, по 16 видам спортивной программы;

- увеличение к 2016 году до 870 человек количества спортсменов, выполнивших спортивные нормативы;

- увеличение к 2016 году до 20 человек количества ведущих спортсменов вошедших в состав сборных команд Алтайского края;

- уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних.

6. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий.

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Мероприятия физкультурной и спортивно-оздоровительной направленности отражаются в календарном плане спортивно-массовых мероприятий на соответствующий год.

Руководителями и координаторами Программы являются заместитель Главы Администрации по социальным вопросам и начальник отдела по делам молодёжи и спорту.

Муниципальный заказчик – координатор Программы (отдел по делам молодёжи и спорту) осуществляет реализацию Программы в соответствии с требованиями разделов 5, 6 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327.