УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 17.12.2013 № 631

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика наркомании и токсикомании в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014 – 2016 годы»

ЗАТО Сибирский

Содержание

1. Паспорт муниципальной программы……………………………………….3-6

2. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы ………..6

3. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы её реализации………………………………………………………………………6-7

4. Мероприятия по реализации муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение……………………………………………………………………8-10

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы …………………………………………………….11

6. Система организации выполнения муниципальной программы и контроля за исполнением программных мероприятий…………………………………..12

# ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании и токсикомании в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский

Алтайского края на 2014 – 2016 годы»

| Наименование Программы | Профилактика наркомании и токсикомании в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основание для - разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 3. Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС «О профилактике наркомании и токсикомании в Алтайском крае» 4. «Программа социально-экономического развития городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2013-2017 годы», утвержденная решением Совета депутатов ЗАТО Сибирский от 29.03.2013 № 33/197 5. Распоряжение Администрации ЗАТО Сибирский «О разработке муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2014-2016 годы» от 30.09.2013 № 296-р |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами Администрации ЗАТО Сибирский |
| Основные разработчики Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |
| Исполнители Программы | - отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами); - отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по делам молодёжи и спорту); - комитет Администрации городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края по образованию (далее – комитет по образованию); - отдел по культуре Администрации ЗАТО Сибирский (далее – отдел по культуре); - управление по муниципальным информационным ресурсам Администрации ЗАТО Сибирский (далее – управление по муниципальным информационным ресурсам); - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО Сибирский (далее – КДНиЗП); молодежный Парламент городского округа ЗАТО Сибирский при Совете депутатов ЗАТО Сибирский (далее – молодежный Парламент) (по согласованию) |
| Цель Программы | Создание условий для снижения уровня распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений |
| Задачи Программы | - организация комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; - содействие развитию антинаркотической пропаганды; - формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств; - профилактика преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, среди молодежи и несовершеннолетних; - обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений; - повышение информированности населения в вопросах профилактики наркомании и токсикомании |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Перечень разделов Программы | 1. Организационные и пропагандистские мероприятия 2. Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля зарегистрированных тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота; - доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не более трех лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах); - доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в процентах) |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Предполагаемые финансовые расходы из местного бюджета за весь период действия Программы составят 81 тыс. рублей: - 2014 год – 28,0 тыс. руб.; - 2015 год – 26,0 тыс. руб.; - 2016 год – 27,0 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | - обеспечение координации действий всех заинтересованных организаций по противодействию распространения социально-негативных явлений; - снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; - увеличение информированности населения в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 10%; - вовлечение максимального количества молодежи (учащихся 9-11 классов) в профилактические мероприятия; - совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» городского округа закрытого административно - территориального образования Сибирский Алтайского края посредством использования наркопоста; - разработка системы мониторинга по определению наркоситуации в ЗАТО Сибирский; - обеспечение 100 % общеобразовательных учреждений методическими материалами. В целом, реализация Программы позволит создать более качественный уровень наркобезопасности в городском округе ЗАТО Сибирский |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский |

2. Технико-экономическое обоснование Программы

Криминальная обстановка в сфере незаконного борота наркотиков в городском округе ЗАТО Сибирский обусловлена негативным влиянием ряда факторов: ростом наркомании и незаконного оборота наркотиков в непосредственном окружении ЗАТО Сибирский, проживанием на территории состоящих на учёте лиц с зависимым наркосостоянием, злоупотребляющих наркотическими веществами.

Несмотря на проводимые в соответствии с комплексным планом профилактические мероприятия, ситуация, связанная с наркоманией, на территории городского округа ЗАТО Сибирский представляет опасность для здоровья населения.

Характеристика преступности, связанной с наркотиками, характеризуется следующими показателями за последние 3 года:

- в 2011 году на территории городского округа ЗАТО Сибирский сотрудниками МО МВД России по ЗАТО Сибирский выявлено 5 преступлений и 1 административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.6.9 КоАП РФ  (потребление наркотических средств);

- в 2012 году выявлены 2 преступления и 7 административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.6.9 КоАП РФ;

-  в 2013 году преступлений не выявлено, выявлено 4 правонарушения, предусмотренных ч.1 ст.6.9 КоАП РФ и 1 правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств).

На профилактическом учёте в МО МВД России по ЗАТО Сибирский в настоящее время состоит 6 лиц, употребляющих наркотические вещества без назначения врача.

Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает проведение единой политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, позволяет мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях комплексного решения проблемы.

3. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации

Целью Программы является создание условий для снижения уровня распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Программа предполагает решение следующих задач:

- организация комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;

- содействие развитию антинаркотической пропаганды;

- формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств;

- профилактика преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, среди молодежи                               и несовершеннолетних;

- обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений;

- повышение информированности населения в вопросах профилактики наркомании и токсикомании.

Сроки и этапы реализации программы – 2014-2016 годы.

4. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

# Сводный перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы

«Профилактика наркомании и токсикомании в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края  на 2014 – 2016 годы»

| №№ п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнители мероприятий | Предельные объемы финансирования (в ценах _________ года, тыс. (рублей) |  |  |  | Сроки выполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | 1. Организационные и пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение антинаркотических акций во время проведения массовых мероприятий. Организация работы по изготовлению и распространению печатной продукции, методических рекомендаций, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании (не менее 4 акций в год, с охватом не менее 300 человек). | Отдел по делам молодежи и спорту, комитет по образованию, отдел по культуре |  | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | В течение периода | Увеличение информированности населения в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 10%. Вовлечение наибольшего количества молодежи (учащихся 9-11 классов) в профилактические мероприятия |  |
| 1.2 | Организация и проведение межведомственных совместных рейдов в местах массового сбора молодежи с целью выявления правонарушений, связанных с распространением психоактивных веществ в молодежной среде (не менее 2 рейдов ежемесячно). | Отдел по делам молодежи и спорту, отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами, молодежный Парламент, КДН и ЗП |  | 3,0 | 3,0 | --- | --- | В течение периода | Изготовление атрибутики для участников рейдов |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 21,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание помощи в оборудовании наркопостов в образовательных учреждениях. Организация проведения тестирования школьников для изучения распространенности наркомании | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами, комитет по образованию |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | В течение периода |  | Выполнение требований по оборудованию наркопостов в образовательных учреждениях. Обеспечение охвата 100% учеников старших классов |
| 2.2 | Ежегодное проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами |  | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | В течение периода |  | Выявление и принятие мер по уничтожению незаконных посевов наркокультур и очагов произрастания дикорастущей конопли на 100% |
| 2.3 | Приобретение тест-полосок для иммунохроматографическго определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди лиц: - входящих в группу риска; - несовершеннолетних при проведении добровольного тестирования; - потребителей наркотиков при прохождении медицинского освидетельствования и отравлении наркотиками | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами |  | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | В течение периода |  | Расширение спектра определяемых наркотических веществ, улучшение качества диагностики отравления наркотическими веществами и проведения медицинского освидетельствования (до 200 шт. тест-полосок в год) |
| 2.4 | Приобретение и распространение методических материалов: - мультимедийных проектов для учащихся начального и среднего звена по профилактике наркомании; - методических пособий для педагогов-психологов, социальных педагогов и классных руководителей «Антинаркотическое воспитание» | Комитет по образованию, отдел по делам молодежи и спорту |  | 3,0 | 1,0 | 2,0 | --- | В течение периода |  | Обеспечение 100 % общеобразовательных учреждений методическими материалами |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 60,0 | 20,0 | 21,0 | 19,0 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | 81,0 | 28,0 | 26,0 | 27,0 |  |  |  |

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие городского округа ЗАТО Сибирский.

Создание в результате реализации Программы условий для снижения уровня распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в городском округе ЗАТО Сибирский.

Результатом реализации Программы станет создание единой системы позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному употреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.

Реализация мероприятий по направлению «Организационные и пропагандистские мероприятия» обеспечит повышение уровня агитационной работы по профилактике употребления наркотиков, усилит борьбу с их незаконным оборотом, увеличит информированность населения в вопросах профилактики наркомании и токсикомании на 10%, обеспечит вовлечение максимального количества молодежи (учащихся 9-11 классов) в профилактические мероприятия, что приведёт к снижению уровня потребления наркотиков в молодежной среде городского округа ЗАТО Сибирский.

В ходе реализации мероприятий по направлению «Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании» будет выполнено требование по оборудованию наркопостов в образовательных учреждениях и 100% общеобразовательных учреждений будут обеспечены методическими материалами по профилактике наркомании. С целью получения более полной информации о динамике развития наркотической ситуации, улучшения качества диагностики отравления наркотическими веществами и проведения медицинского освидетельствования планируется приобрести до 200 шт. тест-полосок в год. Принятие мер по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркокультур и очагов произрастания дикорастущей конопли позволит полностью очистить территорию городского округа от одних из основных объективных причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков.

6. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий.

Руководителями и координаторами Программы являются заместитель Главы Администрации по социальным вопросам и начальник отдела по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами.

Муниципальный заказчик – координатор Программы (отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействию с правоохранительными органами) осуществляет реализацию Программы в соответствии с требованиями разделов 5,6 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Сибирский от 11.07.2013 № 327.

Межведомственную координацию и оценку реализации Программы осуществляет межведомственная рабочая группа по противодействию наркотикам и их незаконному обороту в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский, состав которой утверждается распоряжением Администрации ЗАТО Сибирский.