ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Развитие образования и молодежной политики на территории городского округа закрытого административно - территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы»

Сводный перечень

подпрограмм и программных мероприятий по реализации муниципальной Программы «Развитие образования и молодежной политики на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование Подпрограммы, мероприятия | Исполнители, соисполнители | Предельные объемы финансирования (в ценах ___ г., тыс. рублей) |  |  |  | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на весь период реализации Программы | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Развитие муниципальной системы образования на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016 год | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Местный бюджет 2287,7 | 2287,7 | ---- | ----- | 2016 год |
| 1.2 | Развитие дошкольного образования на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) дошкольные образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Краевой бюджет 20037 Местный бюджет 97155,6 | 20037,0 36355,6 | 0 30400 | 0 30400 | 2016 год |
| 1.3 | Развитие общего образования на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края | Краевой бюджет 27411 Местный бюджет 50018,3 | 27411 19538,3 | 0 15240 | 0 15240 | Ежегодно |
| 1.4 | Развитие дополнительного образования на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, МБУДО ДЮЦ «Росток» | Местный бюджет 17520 | 5840 | 5840 | 5840 | Ежегодно |
| 1.5 | Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2016 – 2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Местный бюджет 998,0 | 335,0 | 338,0 | 325,0 | Ежегодно |
| 1.6 | Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе закрытом административно-территориальном образовании Сибирский Алтайского края на 2016-2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Местный бюджет 2795,0 | 925,0 | 925,0 | 945,0 | Ежегодно |
| 1.7 | Демографическое развитие муниципального образования городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края на 2016 – 2018 годы | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Местный бюджет 3822,5 | 1267,5 | 1267,5 | 1287,5 | Ежегодно |
| 2 | Мероприятия по обеспечению инновационно -методического сопровождения работы образовательных учреждений | Администрация ЗАТО Сибирский, комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский, муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | Местный бюджет 1890 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 2016 год |
| 3 | Мероприятия в сфере образования. Организация и проведение общегородских мероприятий | Комитет по образованию и молодежной политике Администрации ЗАТО Сибирский | Местный бюджет 1422,0 | 474,0 | 474,0 | 474,0 | 2016 год |
|  | ИТОГО |  | Краевой бюджет 47448,0 Местный бюджет 177909,1 | 47448,0 67653,1 | 0 55114,5 | 0 55141,5 | 2016год 2016-2018 годы |