УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО Сибирский

от 22.10.2012 № 463

долгосрочная муниципальная целевая программа

«Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим

на территории городского округа ЗАТО Сибирский, на 2013- 2015 годы»

ЗАТО Сибирский, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы	3

2.	Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения	5

программными методами	5

3.	Основная цель и задачи программы	6

4.	Система программных мероприятий	6

5.	Расчет затрат	7

7. Оценка эффективности реализации программы	8

8. Механизм реализации программы	8

Приложение № 1	9

Приложение № 2	14

# Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы

«Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим

на территории городского округа ЗАТО Сибирский, на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | «Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский, на 2013-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Основание разработки программы: - Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.20); - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; - постановление Администрации Алтайского края от 03.02.2011 № 46 «Об утверждении краевой целевой программы «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013 годы и внесении изменений в постановление Администрации края от 05.10.2007 № 466»; - другие законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Алтайского края |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края |
| Муниципальный (ые) заказчик(и) Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края |
| Основной (ые) разработчик (и) Программы | Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края |
| Исполнители Программы | -Администрация городского округа закрытого административно-территориального образования Сибирский Алтайского края; - Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края; - Частный предприниматель А.C.Нестеров (по согласованию); - КГУБСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» (по согласованию); - Управление социальной защиты населения по закрытому административно-территориальному образованию Сибирский (по согласованию) |
| Перечень подпрограмм | 1. Оказание денежной помощи; 2. Оказание натуральных видов помощи; 3. Оказание помощи в виде услуг |
| Цель Программы | Адресная социальная поддержка граждан и семей с детьми |
| Задачи Программы | - Предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной поддержки в денежной или натуральной форме; - Создание условий для улучшения качества; предоставляемых социальных услуг; - Создание автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Оказание денежной помощи 1.1. Оказание единовременной помощи 2. Оказание натуральных видов социальной помощи 2.1. Оплата за обучение в ВУЗе инвалида; 2.2. Предоставление семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, натуральных видов помощи (предметы первой необходимости, одежда, обувь, канцелярские товары и др.); 2.3. Предоставление талонов на бесплатный проезд по маршруту «ЗАТО Сибирский – г. Барнаул – ЗАТО Сибирский» участникам ВОв, труженикам тыла в годы ВОв, вдовам участников ВОв, неработающим пенсионерам; 2.4. Предоставление продуктовых наборов пенсионерам, инвалидам 3. Оказание помощи в виде услуг 3.1. В рамках проведения социально значимых мероприятий (Месячник пожилого человека, Декада инвалидов, Соберем детей в школу, День Матери, День Победы и др.) оказание бесплатных услуг, либо со скидкой (по договоренности: массажа, парикмахерских услуг, поездок в культурно-массовые заведения, услуг фотографии на документы, на ремонт обуви, мелкий ремонт одежды, др. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Итоговая оценка по задачам и итоговая оценка по целевой программе |
| Объемы и источники финансирования Программы (в ценах года) | Всего по Программе: 1 608 000,0 руб. В том числе из средств бюджета городского округа ЗАТО Сибирский: в 2013г. - 989 000,0 руб. в 2014г. - 989 000,0 руб. в 2015г. - 989 000,0 руб. Внебюджетные источники - 416 000 руб., в том числе: - в 2013г. - 208 000,0 руб.; -в 2014г. - 208 000,0 руб.; - в 2015г. - 208 000,0 руб. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы | Ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме около 900 чел., позволяющая повысить их доход до прожиточного минимума |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Подготовка информации о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы 1 раз в квартал исполнителями |

# Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами.

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной целевой программы  «Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,  проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский, на 2013-2015годы» (далее – Программа) обусловлена тем, что часть населения ЗАТО Сибирский (9,4%) живет за чертой бедности и нуждается в социальной защите. Анализ обращений граждан об оказании социальной помощи показывает, что население обращается за помощью в ситуации, возникшей не только из-за малообеспеченности, но и вследствие инвалидности, длительной болезни, преклонного возраста, одиночества, возникновения тяжелых жизненных ситуаций.

В целях реализации адресного подхода социальная поддержка населению может оказываться в различных формах: денежные выплаты, натуральная помощь, помощь в виде услуг: обслуживание граждан в социальных учреждениях, в учреждениях и предприятиях всех  форм собственности.

Для социальной поддержки семей с детьми, в программе предусмотрено оказание натуральных видов социальной помощи (одежда, обувь, предметы первой необходимости, канцелярские товары и др.).

Для пенсионеров, инвалидов, натуральные виды помощи предоставляются за счет внебюджетных средств (продуктовые наборы и т.п.) Дополнительно для участников ВОв, тружеников тыла в годы ВОв, вдов участников ВОв, неработающих пенсионеров - бесплатный проезд по маршруту «ЗАТО Сибирский – г. Барнаул  – ЗАТО Сибирский».

# Основная цель и задачи Программы.

Цель реализации Программы – адресная поддержка граждан и семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, инвалидов, пенсионеров по возрасту.

Для реализации поставленных в Программе задач предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на увеличение числа граждан, получивших социальную поддержку, по отношению к общему числу малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения (до 95%), и объема средств, выделяемых на оказание адресной социальной поддержки.

В результате реализации программных мероприятий предполагается увеличение числа получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, а также числа обслуживаемых на дому от общего числа получателей пенсий.

Создание автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направлено на повышение эффективности использования бюджетных и иных средств.

# Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий включает перечень конкретных мероприятий по направлениям Программы в соответствии с ее задачами. Для реализации задачи предоставления малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, производится предоставление адресной социальной поддержки в денежной, натуральной форме, в виде услуг.

# Расчет затрат.

Сумма затрат определена на каждый год.

5.1. Оказание денежной помощи

5.2. Оказание единовременной помощи 40 семьям в зависимости от трудной жизненной ситуации:

- в 2013г. - 183 000,0 руб.;

- в 2014г. - 183 000,0 руб.;

- в 2015г. - 208 000,0 руб.

5.3. Оказание натуральных видов социальной помощи:

- Оплата за обучение инвалида в ВУЗе (по фактически сложившимся ценам за обучение в ВУЗе):

- в 2013г. - 25 000 руб.;

- в 2014г. - 25 000руб.;

- в 2015г. - 0 руб.

5.4. Предоставление 100 семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, натуральных видов помощи за счет бюджета городского округа ЗАТО Сибирский (предметы первой необходимости, одежда, обувь, канцелярские товары и др.):

- в 2013г. - 120 000 руб.;

- в 2014г. - 120 000 руб.;

- в 2015г. - 120 000,0 руб.

5.5. Предоставление  на бесплатный проезд по маршруту «ЗАТО Сибирский-Барнаул-Сибирский» талонов участникам ВОв, труженикам  тыла в годы ВОв, вдовам участников ВОв, неработающим пенсионерам:

- в 2013г. - (40 пенсионеров*12 мес. *6 талонов* 50,0 руб.) -                           144 000 руб.;

- в 2014г. - (40 пенсионеров*12 мес. *6 талонов* 50,0 руб.) -                         144 000 руб.;

- в 2015г. - (40 пенсионеров*12 мес. *6 талонов* 50,0 руб.) -                              144 000 руб.;

5.6. Предоставление продуктовых наборов пенсионерам, инвалидам:

- в 2013г. - (100 наб.х 300 руб.) - 30 000 руб.;

- в 2014г. - (100 наб.х 300 руб.) - 30 000 руб.;

- в 2015г. - (100 наб.х 300 руб.) - 30 000 руб.;

5.7. Предоставление канцелярских наборов для школьников:

- в 2013г. - 9 000 руб.;

- в 2014г. - 9 000 руб.

- в 2015г. - 9 000 руб.

5.8. Оказание помощи в виде услуг:

В рамках проведения социально значимых мероприятий, в пределах привлеченных спонсорских средств (Месячник пожилого человека, Декада инвалидов, Соберем детей в школу, День Матери, День Победы):

- в 2013г. - 25 000 руб.;

- в 2014г. - 25 000 руб.;

- в 2015г. - 25 000 руб.

Сводный перечень программных мероприятий по реализации Программы прилагается (приложение № 1).

- Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение задачи предоставления малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, по программе составляет – 10 608 000,0 руб., в том числе средства местного бюджета - 984 000,0руб., внебюджетные средства - 684 000,0руб.

# 7. Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предполагается использование системы целевых индикаторов, характеризующих ход ее реализации:

- доли получивших социальную поддержку от общего числа малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения;

- объемы средств из различных источников финансирования, направленных на оказание адресной социальной помощи;

- системы организации контроля за исполнением Программы, путем предоставления информации 1 раз в квартал (приложение № 2).

8. Механизм реализации Программы.

В средства на оказание малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, включены средства бюджета городского округа ЗАТО Сибирский,  средства предприятий, частных лиц, общественных организаций и других, не запрещенных законом источников.

Социальная поддержка имеет заявительный характер и оказывается:

- гражданам со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленного в Алтайском крае;

- другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Решение об оказании гражданам социальной поддержки, а также ее форме и размере принимается комиссией при  Управлении социальной защиты населения по закрытому административно-территориальному образованию Сибирский с учетом нуждаемости.

Условиями предоставления социальной поддержки считается наличие трудной жизненной ситуации, с которой заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные способы. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация ЗАТО Сибирский.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Адресная

социальная помощь гражданам,

семьям с детьми, находящимся

в трудной жизненной ситуации,

проживающим на территории

городского округа ЗАТО

Сибирский, на 2013- 2015 годы»

Сводный перечень программных мероприятий по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятий | Источники финансирования мероприятий | Предельные объемы финансирования (в ценах 2013-2014 г., руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации Программы | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9 |
| Наименование раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание денежной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременной помощи | Администрация ЗАТО Сибирский; УСЗН по закрытому административно-территориальному образованию Сибирский (по согласованию) | бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | 574 000,0 | 183 000,0 | 183 000,0 | 208 000,0 | Материальная поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (70 семей в год) |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет Алтайского края |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |  |  | 574 000,0 | 183 000,0 | 183 000,0 | 208 000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Оказание натуральных видов социальной помощи |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 50% количества малоимущих граждан, повысивших доходы за счет помощи в натуральной форме |
| 2.1. | Оплата за обучение инвалида в ВУЗЕ | Администрация ЗАТО Сибирский; | бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | 50 000,0 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | Социальная адаптация инвалида 1 группы |
| 2.2 | Предоставление семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации натуральных видов помощи (одежда, обувь, канцелярские товары и др.) | Администрация ЗАТО Сибирский; УСЗН по закрытому административно-территориальному образованию Сибирский - по согласованию | бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,0 | Увеличение на 60% количества малоимущих граждан, повысивших доходы за счет помощи в натуральной форме |
| 2.3. | Предоставление талонов на бесплатный проезд и осуществление поездок по маршруту «ЗАТО Сибирский – Барнаул -Сибирский» участников ВОв, Тружеников тыла ВОв, вдов участников ВОв, неработающих пенсионеров ( исходя из лимита - 40 чел. в месяц). | КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» (по согласованию) ЧП Нестеров (по согласованию) | Внебюджетные, привлеченные средства | 432 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Повышение качества жизни 40 пенсионеров ежемесячно |
| 2.4. | Предоставление продуктовых наборов пенсионерам, инвалидам; | Совет предпринимателей городского округа ЗАТО Сибирский – по согласованию КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» (по согласованию) | Внебюджетные, привлеченные средства | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Увеличение на 7% количества граждан, получивших натуральные виды помощи |
| 2.5. | Предоставление канцелярских наборов для школьников | Совет предпринимателей городского округа ЗАТО Сибирский (по согласованию); КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» (по согласованию). | Внебюджетные привлеченные средства | 27 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Материальная поддержка 3% малообеспеченных граждан |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 959 000,0 | 328 000,0 | 328 000,0 | 303 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет Алтайского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |  |  | 410 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | 120 000,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 549 000,0 | 183 000,0 | 183 000,0 | 183 000,0 |  |
| 3 | Предоставление услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение социально значимых мероприятий: - «Месячник пожилого человека»; - «Декада инвалидов»; - «Соберем детей в школу» - «День Матери», «День Победы» | - Администрация ЗАТО Сибирский; - Совет предпринимателей ЗАТО Сибирский (по согласованию), КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края» (по согласованию). | Внебюджетные привлеченные средства | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Повышение качества жизни малообеспеченных граждан, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов (всего до 700 чел.) |
|  | Итого по разделу 3: |  | Внебюджетные, привлеченные средства | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет Алтайского края |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 1608 000,0 | 536 000,0 | 536 000,0 | 536 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Алтайского края |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | бюджет городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края |  |  | 984 000,0 | 328 000,0 | 328 000,0 | 328 000,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 624 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 | 208 000,0 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной муниципальной

целевой программе «Адресная

социальная помощь гражданам,

семьям с детьми, находящимся

в трудной жизненной ситуации,

проживающим на территории

городского округа ЗАТО

Сибирский, на 2013- 2015 годы»

| Информация о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Адресная социальная помощь гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский, на 2013-2015годы» |  |  |
| (наименование программы) |  |  |
| за |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. рублей |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчётный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| (должность исполнителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « __ » ___________ 20__ года |  |  |  |  |