Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского округа ЗАТО Сибирский

ПЛАН                                                           
мероприятий программы социально-экономического развития

городского округа ЗАТО Сибирский

на 2008-2012 годы

| Наименование мероприятия |  | Объем финансрования всего, млн.руб. |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 факт |  | 2009 факт |  |  | 2010 факт |  |  |  |  | 2011 план |  |  | 2012 план |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 640,75 |  |  | 141,13 |  | 109,67 |  |  |  |  | 210,35 |  |  | 62,37 |  |  | 117,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 413,84 |  |  | 76,85 |  | 64,29 |  |  |  |  | 167,27 |  |  | 30,73 |  |  | 74,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 23,57 |  |  | 5,81 |  | 7,45 |  |  |  |  | 9,57 |  |  | 0,74 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 130,18 |  |  | 26,11 |  | 27,46 |  |  |  |  | 18,18 |  |  | 28,90 |  |  | 29,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 73,16 |  |  | 32,36 |  | 10,47 |  |  |  |  | 15,33 |  |  | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель I.Достижение высокого уровня благосостояния населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 229,60292 |  |  | 33,67592 |  | 33,54 |  |  |  |  | 34,4789 |  |  | 38,0341 |  |  | 89,674 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 146,4005 |  |  | 16,1278 |  | 10,3092 |  |  |  |  | 16,5012 |  |  | 30,7623 |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 22,7215 |  |  | 5,7059 |  | 7,301 |  |  |  |  | 8,9728 |  |  | 0,7418 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 59,3174 |  |  | 11,4832 |  | 15,4562 |  |  |  |  | 8,674 |  |  | 6,73 |  |  | 16,974 |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 1,1635 |  |  | 0,359 |  | 0,4736 |  |  |  |  | 0,3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение качества трудовых ресурсов и развитие эффективного рынка труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 15,1811 |  |  | 5,2953 |  | 4,3728 |  |  |  |  | 4,963 |  | 0,375 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 9,1104 |  |  | 2,0155 |  | 3,0049 |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 5,6298 |  |  | 2,9816 |  | 1,2252 |  |  |  |  | 0,873 |  | 0,375 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,4409 |  |  | 0,2982 |  | 0,1427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 КЦП «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2007-2010годы |  | 9,1214 |  |  | 2,3679 |  | 2,6635 |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Реализация программы завершена |  |
| краевой бюджет |  | 8,5401 |  |  | 2,0125 |  | 2,4376 |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,1404 |  |  | 0,0572 |  | 0,0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,4409 |  |  | 0,2982 |  | 0,1427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения |  | 0,559 |  |  | 0,2576 |  | 0,0984 |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,559 |  |  | 0,2576 |  | 0,0984 |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан на основе взаимодействия с учреждениями профессионального образования |  | 0,2867 |  |  | 0,0768 |  | 0,0349 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,2867 |  |  | 0,0768 |  | 0,0349 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение информационных и диагностических консультаций для безработных граждан |  | 0,1421 |  |  | 0,0965 |  | 0,0082 |  |  |  |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1421 |  |  | 0,0965 |  | 0,0082 |  |  |  |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проведение занятий в клубах активного поиска работы,по программам «Новый старт», «Эффективный самомаркетинг»,»Женская самозанятость» |  | 0,2675 |  |  | 0,149 |  | 0,0619 |  |  |  |  | 0,0566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,2735 |  |  | 0,149 |  | 0,0619 |  |  |  |  | 0,0566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  | 0,0036 |  |  | 0,002 |  | 0,0016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0036 |  |  | 0,002 |  | 0,0016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация общественных работ: |  | 0,6509 |  |  | 0,2659 |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,3251 |  |  | 0,0837 |  | 0,0864 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,1404 |  |  | 0,0572 |  | 0,0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,1854 |  |  | 0,125 |  | 0,0604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, граждан, уволенных с военной службы |  | 0,0399 |  |  | 0,003 |  | 0,0196 |  |  |  |  | 0,0173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0161 |  |  | 0,0018 |  | 0,0083 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,0238 |  |  | 0,0012 |  | 0,0113 |  |  |  |  | 0,0113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  | 0,0157 |  |  | 0,0117 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0084 |  |  | 0,0044 |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,0073 |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация временного трудоустройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | 0,734 |  |  | 0,2964 |  | 0,237 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,5642 |  |  | 0,1974 |  | 0,1668 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,17 |  |  | 0,099 |  | 0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие самозанятости безработных граждан посредством развития предпринимательства, в том числе предоставления безработным гражданам комплекса информационных и консультационных услуг, оказания финансовой помощи, содействия в выборе вида деятельности |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплата пособий по безработице безработным гражданам |  | 6,21140 |  |  | 1,0709 |  | 1,9425 |  |  |  |  | 3,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 6,2114 |  |  | 1,0709 |  | 1,9425 |  |  |  |  | 3,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплата стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению органов службы занятости |  | 0,1237 |  |  | 0,0442 |  | 0,0245 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1237 |  |  | 0,0442 |  | 0,0245 |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплата материальной помощи гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости населения |  | 0,0188 |  |  | 0,0152 |  | 0,0036 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0188 |  |  | 0,0152 |  | 0,0036 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2009году» |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Реализация программы завершена |  |
| краевой бюджет |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация общественных и временных работ |  | 0,323 |  |  |  |  | 0,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан |  | 0,237 |  |  |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010годы |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Реализация программы завершена |  |
| краевой бюджет |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Комплекс мероприятий по вовлечению в трудовую деятельность молодежи, не имеющей достаточного опыта эффективной деятельности на рынке труда, стабильной профессиональной занятости |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. КЦП «Демографическое развитие Алтайского края» на 2008-2015 годы |  | 0,0073 |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Снижение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин |  |
| краевой бюджет |  | 0,0073 |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление: Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей, их профессиональная подготовка и переподготовка в том числе: |  | 0,0073 |  |  |  |  | 0,0073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Обеспечение временной занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в рамках организации общественных и временных работ |  | 0,0023 |  |  |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных женщин, имеющих малолетних детей, на основе взаимодействия с учреждениями проф. образования |  | 0,0035 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Занятия с женщинами, воспитывающими малолетних детей, в клубах активного поиска работы по программам «Новый старт», «Эффективный самомаркетинг»,»Женская самозанятость» |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная целевая программа« Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2006-2010годы» |  | 0,4914 |  |  | 0,0974 |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  |  |  | Реализация программы завершена |  |
| муниципальный бюджет |  | 0,4914 |  |  | 0,0974 |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Обучение , воспитание, социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 0,4914 |  |  | 0,0974 |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Муниципальная целевая программа « Содействие занятости населения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2010год |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Реализациия программы завершена . |  |
| местный бюджет |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Муниципальная целевая программа « Содействие занятости населения городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2011годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ ЦЗН ЗАТО Сибирский |  |  |  | Система мероприятий по содействию занятости населения, создание новых рабочих мест |  |
| местный бюджет |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Муниципальная целевая программа «Переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и предприятий, находящихся на территории ЗАТО Сибирский» |  | 0,705 |  |  | 0,427 |  | 0,218 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский |  |  |  | Обеспечение муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Сибирский специалистами. |  |
| местный бюджет |  | 0,705 |  |  | 0,427 |  | 0,218 |  |  |  |  | 0,06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Муниципальная целевая территориальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2006-2008годы» |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Реализация программы завершена |  |
| местный бюджет |  | 24 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Поддержка молодых специалистов и содействие занятости молодежи |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Развитие системы подготовки и переподготовки молодых специалистов в ЗАТО Сибирский |  | 2,284 |  |  | 2,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Долгосрочная муниципальная целевая программа « Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2009-2012годы» |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 0,125 |  | 0,095 |  | 0,175 |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Повышение активности молодежи в реализации молодежной политики ,поддержка молодых специалистов и содействие занятости молодежи |  |
| местный бюджет |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 0,125 |  | 0,095 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка молодых специалистов и содействие занятости молодежи» |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  | 0,125 |  | 0,095 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Муниципальная «Программа улучшение условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2009-2011г.г» |  | 0,799 |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  |  | 0,194 |  | 0,280 |  | 0 |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях, направление средств на улучшение условий труда |  |
| местный бюджет |  | 0,799 |  |  |  |  | 0,325 |  |  |  |  | 0,194 |  | 0,280 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Совершенствование управления охраной труда |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организационно-методическое обеспечение условий и охраны труда |  | 0,769 |  |  |  |  | 0,295 |  |  |  |  | 0,194 |  | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Повышение уровня знаний по охране труда |  | 0,005 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Повышение уровня жизни населения и создание благоприятного социального климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 214,42182 |  |  | 28,38062 |  | 29,1672 |  |  |  | 29,5159 |  |  | 37,6591 |  | 89,499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 146,4005 |  |  | 16,1278 |  | 10,3092 |  |  |  | 16,5012 |  |  | 30,7623 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 13,6111 |  |  | 3,6904 |  | 4,2961 |  |  |  | 4,8828 |  |  | 0,7418 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 53,6876 |  |  | 8,5016 |  | 14,2310 |  |  |  | 7,801 |  |  | 6,355 |  | 16,799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,7226 |  |  | 0,0608 |  | 0,3309 |  |  |  | 0,3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Повышение эффективности сектора социальных услуг, оказание поддержки социально уязвимым категориям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 21,4314 |  |  | 3,8434 |  | 7,4691 |  |  |  | 5,4379 |  |  | 1,058 |  | 3,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,5759 |  |  | 0,1255 |  | 0,2492 |  |  |  | 0,2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 11,3119 |  |  | 3,3021 |  | 3,821 |  |  |  | 4,1888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 8,821 |  |  | 0,355 |  | 3,068 |  |  |  | 0,717 |  |  | 1,058 |  | 3,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,7226 |  |  | 0,0608 |  | 0,3309 |  |  |  | 0,3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Краевая целевая программа «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2007-2010годы» |  | 12,5624 |  |  | 3,4884 |  | 4,3531 |  |  |  | 4,7209 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский во взаимодействии с Управлением социальной защиты населения по закрытому-территориальному образованию Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,5279 |  |  | 0,1255 |  | 0,2012 |  |  |  | 0,2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 11,3119 |  |  | 3,3021 |  | 3,821 |  |  |  | 4,1888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,7226 |  |  | 0,0608 |  | 0,3309 |  |  |  | 0,3309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 7,9663 |  |  | 2,2814 |  | 2,6586 |  |  |  | 3,0263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 7,9663 |  |  | 2,2814 |  | 2,6586 |  |  |  | 3,0263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание помощи в денежной форме в соответствии с муниципальными программами (по согласованию с ГлавАлтайсоцзащиты) |  | 0,4144 |  |  | 0,1128 |  | 0,1508 |  |  |  | 0,1508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,299 |  |  | 0,099 |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,1154 |  |  | 0,0138 |  | 0,0508 |  |  |  | 0,0508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание помощи в натуральной форме (предоставление продуктов питания, одежды, обуви и т.д.) |  | 1,5408 |  |  | 1,0192 |  | 0,2923 |  |  |  | 0,2923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,5338 |  |  | 0,0192 |  | 0,2573 |  |  |  | 0,2573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | 3,0397 |  |  | 0,9217 |  | 1,059 |  |  |  | 1,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 3,0397 |  |  | 0,9217 |  | 1,059 |  |  |  | 1,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 0,1206 |  |  | 0,028 |  | 0,0463 |  |  |  | 0,0463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,1206 |  |  | 0,028 |  | 0,0463 |  |  |  | 0,0463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация мероприятий для малоимущих |  | 0,0734 |  |  | 0,0278 |  | 0,0228 |  |  |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,0734 |  |  | 0,0278 |  | 0,0228 |  |  |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация общественных, временных работ для одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц, освобожденных из УИН |  | 0,1225 |  |  | 0,0025 |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,1225 |  |  | 0,0025 |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информирование граждан о положении на рынке труда, профессиональное обучение и ориентация безработных малоимущих граждан, оказание услуг по психологической поддержке |  | 0,004 |  |  | 0,002 |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,004 |  |  | 0,002 |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей. оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  | 0,272 |  |  | 0,09 |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,272 |  |  | 0,09 |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Оказание услуг по психологической поддержке и социальной адаптации безработных малоимущих граждан |  | 0,0013 |  |  | 0,0005 |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0013 |  |  | 0,0005 |  | 0,0004 |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профессиональное обучение и профессиональная ориентация безработных малоимущих граждан |  | 0,0075 |  |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0075 |  |  | 0,0025 |  | 0,0025 |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ВЦП «О дополнительных мерах по улучшению социального обслуживания граждан пожилого возраста в Алтайском крае» на 2009-2011годы |  | 0,0745 |  |  |  |  | 0,0745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский во взаимодействии с КГУ СО «Территориальный центр семье и детям ЗАТО Сибирский» |  | Улучшение условий жизни граждан пожилого возраста на территории ЗАТО Сибирский |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,0265 |  |  |  |  | 0,0265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -организация в КГУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям ЗАТО Сибирский»проката медицинской и реабилитационной техники и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  | 0,0265 |  |  |  |  | 0,0265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -оснащение залов(комнат) лечебной физкультуры КГУ СО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям ЗАТО Сибирский» |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,048 |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Муниципальная целевая программа «Адресная социальная помощь гражданам, проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2007-2009год» |  | 0,908 |  |  | 0,355 |  | 0,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский во взаимодействии с Управлением социальной защиты населения по закрытому-территориальному образованию Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,908 |  |  | 0,355 |  | 0,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Реализация мероприятий по организации ритуальных услуг |  | 0,052 |  |  | 0,033 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Реализация мероприятий по оказанию социальной помощи |  | 0,678 |  |  | 0,242 |  | 0,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Мероприятия по осуществлению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  | 0,16 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Оказание помощи гражданам не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью» |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Муниципальная целевая программа «Адресная социальная помощь гражданам, проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2010-2012год» |  | 2,833 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 |  |  | 1,058 |  | 1,058 |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский во взаимодействии с Управлением социальной защиты населения по закрытому-территориальному образованию Сибирский |  | Повышение эффективности системы социальной защиты населения |  |  |  |
| местный бюджет |  | 2,833 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 |  |  | 1,058 |  | 1,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Реализация мероприятий по оказанию натуральных видов социальной помощи, оказание денежной помощи |  | 2,833 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,717 |  |  | 1,058 |  | 1,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Долгосрочная муниципальная целевая программа « Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2009-2012годы» |  | 5,080 |  |  |  |  | 2,515 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2,565 |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | Создание необходимых социально-экономических условий для образования молодых граждан |  |  |  |
| местный бюджет |  | 5,080 |  |  |  |  | 2,515 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Развитие системы подготовки и переподготовки молодых специалистов в ЗАТО Сибирский |  | 5,080 |  |  |  |  | 2,515 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3Обеспечение условий для получения доступа к качественному образованию, отвечающему требованиям современной экономики, запросам личности и общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 184,0077 |  |  | 23,1959 |  | 19,4925 | 23,597 |  |  |  |  |  | 34,3813 |  | 83,341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 143,9623 |  |  | 15,5 |  | 8,7 | 16,3 |  |  |  |  |  | 30,7623 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 1,2999 |  |  | 0,0044 |  | 0,3145 | 0,693 |  |  |  |  |  | 0,288 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 38,7455 |  |  | 7,6915 |  | 10,4780 | 6,604 |  |  |  |  |  | 3,331 |  | 10,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Краевая программа «Дети Алтая на 2007-2010годы» |  | 0,797 |  |  | 0,002 |  | 0,1022 | 0,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,797 |  |  | 0,002 |  | 0,1022 | 0,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т..ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одаренные дети |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дети-сироты, содержание приемных семей |  | 0,795 |  |  |  |  | 0,1022 | 0,693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Краевая программа «Развитие образования в Алтайском крае на 2006-2010годы» |  | 0,0024 |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| -краевой бюджет |  | 0,0024 |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повышение квалификации педагогических работников |  | 0,0024 |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.Комплекс мер по модернизации общего образования |  | 1,1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1623 |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Укрепление материально-технической базы учреждений образования, улучшение инфраструктуры |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1,1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.ВЦП «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008-2010годы» |  | 0,2123 |  |  |  |  | 0,2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,2123 |  |  |  |  | 0,2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -приведение материально-технической базы школьных столовых, обеспечивающих питание учащихся в образовательных учреждениях, в соответствии с современными разработками и технологиями. |  | 0,2123 |  |  |  |  | 0,2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Муниципальная целевая программа « Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2006-2010годы» |  | 22,6962 |  |  | 7,0302 |  | 9,685 | 5,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| местный бюджет |  | 22,6962 |  |  | 7,0302 |  | 9,685 | 5,981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Модернизация системы дошкольного образования |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Инновации в системе образования |  | 1,2125 |  |  | 0,6195 |  | 0,510 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Одаренные дети |  | 0,069 |  |  | 0,026 |  | 0,028 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Педагогические кадры |  | 0,3679 |  |  | 0,2049 |  | 0,142 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Образование и здоровье |  | 20,6102 |  |  | 5,5229 |  | 8,540 | 5,862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения образования |  | 1,1159 |  |  | 0,6569 |  | 0,4590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Муниципальная целевая программа « Развитие муниципальной системы образования на территории муниципального образования городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2011-2013годы» |  | 5,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,453 |  | 2,753 |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Создание благоприятных условий для качественного образования и всестороннего развития детей |  |  |  |
| местный бюджет |  | 5,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,453 |  | 2,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» |  | 0,517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,228 |  | 0,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Педагогические кадры» |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,082 |  | 0,088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений» |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Образование и здоровье» |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация и проведение отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости в каникулярное время» |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,490 |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.Целевая территориальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2006-2008годы |  | 0,6613 |  |  | 0,6613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,6613 |  |  | 0,6613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Формирование условий для гражданского становления , патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. Увековечение памяти защитников Отечества |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Комплексные меры по укреплению молодой семьи |  | 0,0895 |  |  | 0,0895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Формирование и развитие молодежных объединений и клубов |  | 0,0269 |  |  | 0,0269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи |  | 0,282 |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Развитие молодежного, детского, семейного отдыха и развитие художественного творчества молодежи. |  | 0,0458 |  |  | 0,0458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Информационное обеспечение реализации молодежной политики |  | 0,0161 |  |  | 0,0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Долгосрочная муниципальная целевая программа « Молодежная политика в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2009-2012годы» |  | 2,982 |  |  |  |  | 0,793 | 0,623 |  |  |  |  |  | 0,678 |  | 0,888 |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  | Повышение активности молодежи в реализации молодежной политики |  |  |  |
| местный бюджет |  | 2,982 |  |  |  |  | 0,793 | 0,623 |  |  |  |  |  | 0,678 |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Формирование условий для гражданского становления , патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. Увековечение памяти защитников Отечества |  | 0,793 |  |  |  |  | 0,210 | 0,173 |  |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Пути решения жилищной проблемы молодежи и молодых семей |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Комплексные меры по укреплению молодой семьи |  | 0,40 |  |  |  |  | 0,110 | 0,075 |  |  |  |  |  | 0,085 |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Формирование и развитие молодежных объединений и клубов для молодежи |  | 0,155 |  |  |  |  | 0,035 | 0,040 |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи |  | 1,041 |  |  |  |  | 0,280 | 0,216 |  |  |  |  |  | 0,230 |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Развитие молодежного, детского, семейного отдыха и развитие художественного творчества молодежи. |  | 0,405 |  |  |  |  | 0,100 | 0,075 |  |  |  |  |  | 0,105 |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Информационное обеспечение реализации молодежной политики |  | 0,128 |  |  |  |  | 0,028 | 0,044 |  |  |  |  |  | 0,028 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.ВЦП «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011-2013 годы |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0288 |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Создание благоприятных условий для качественного образования и всестороннего развития детей |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -выплата премии Губернатора Алтайского края учащимся общеобразовательных учреждений |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка одаренных детей |  |  |  |
| -санаторно-курортное лечение педагогических работников учреждений |  | 0,0268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0268 |  |  |  |  |  |  |  | Санаторно-курортное лечение педагогических работников |  |  |  |
| 26. Продолжение строительства детского сада на 225 мест |  | 142,8 |  |  | 15,5 |  | 8,7 | 16,3 |  |  |  |  |  | 29,6 |  | 72,7 |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Создание 36 рабочих мест, увеличение посещаемости детей |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 142,8 165,3 |  |  | 15,5 |  | 8,7 | 16,3 |  |  |  |  |  | 29,6 |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.Ремонтные работы в муниципальных учреждениях образования |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях |  |  |  |
| местный бюджет |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Приобретение и установка малых архитектурных форм для дошкольных учреждений |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Создание благоприятных условий для всестороннего развития детей в дошкольных учреждениях |  |  |  |
| местный бюджет |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.Капитальный ремонт фасада здания начальной школы |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Улучшение показателей благоустроенности |  |  |  |
| местный бюджет |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Предоставление медицинской помощи высокого качества и повышение ее доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 0,70612 |  |  | 0,21012 |  | 0,1112 | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,3838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,70382 |  |  | 0,20782 |  | 0,1112 | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,3838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.КЦП «Важнейшие направления развития специализированной медицинской помощи» на 2007-2011годы |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУЗ «Городская больница»городского округа ЗАТО Сибирский |  | Увеличение продолжительности предстоящей жизни |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма «Кардиохирургия на 2007-2011 годы». |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.ВЦП «Развитие системы отдыха и оздоровление детей в Алтайском крае» на 2011-2013 годы |  | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  | Комитет администрации городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края по образованию |  | Оздоровление детей |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.ВЦП «Модернизация здравоохранения Алтайского края» |  | 0,1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1498 |  |  |  |  |  | МБУЗ «Городская больница»городского округа ЗАТО Сибирский |  | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.КЦП «Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними» на 2007-2011годы |  | 0,1371 |  |  | 0,08356 |  | 0,0536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУЗ «Городская больница»городского округа ЗАТО Сибирский |  | Охват населения профилактическими мероприятиями, увеличение продолжительности предстоящей жизни |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1348 |  |  | 0,08126 |  | 0,0536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае на 2007-2011годы» по ЗАТО Сибирский |  | 0,0074 |  |  | 0,0036 |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0074 |  |  | 0,0036 |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -подпрограмма «Вакцинопрофилактика на 2007-2011годы» по ЗАТО Сибирский |  | 0,1216 |  |  | 0,07186 |  | 0,0498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1216 |  |  | 0,07186 |  | 0,0498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --подпрограмма «Сахарный диабет на 2007-2011годы» по ЗАТО Сибирский |  | 0,0081 |  |  | 0,0081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,0023 |  |  | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0058 |  |  | 0,0058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. ВЦП «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2008-2010годы |  | 0,0038 |  |  | 0,0033 |  | 0,004 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУЗ «Городская больница»городского округа ЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0038 |  |  | 0,0033 |  | 0,004 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Издание методических материалов |  | 0,0038 |  |  | 0,0033 |  | 0,004 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  | 5,6812 |  |  | 1,1012 |  | 2,08 | 0,48 |  |  |  |  |  | 1,12 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1,86 |  |  | 0,5 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1811 |  |  | 0,1461 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 3,6401 |  |  | 0,4551 |  | 0,685 | 0,48 |  |  |  |  |  | 1,12 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.КЦП «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2006-2010годы |  | 0,1416 |  |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту АдминистрацииЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,1416 |  |  | 0,1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений дополнительного образования |  | 0,1416 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.КЦП «Молодежь Алтая» на 2007-2010годы |  | 0,0035 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту АдминистрацииЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 0,0035 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация краевых спартакиад, учебно-тренировочных сборов, зональных конкурсов гражданского и патриотического воспитания |  | 0,0035 |  |  |  |  | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе закрытого административно-территориального образования Сибирский на 2008-2012годы» |  | 3,64 |  |  | 0,4551 |  | 0,685 | 0,48 |  |  |  |  |  | 1,120 |  | 0,9 |  |  |  | Отдел по делам молодежи и спорту АдминистрацииЗАТО Сибирский |  | Повышение уровня физического здоровья населения городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |
| местный бюджет |  | 3,64 |  |  | 0,4551 |  | 0,685 | 0,48 |  |  |  |  |  | 1,120 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Организационные мероприятия» |  | 0,100 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Развитие и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта» |  | 1,247 |  |  |  |  | 0,055 | 0,062 |  |  |  |  |  | 0,670 |  | 0,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва» |  | 2,293 |  |  | 0,4551 |  | 0,530 | 0,418 |  |  |  |  |  | 0,450 |  | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Строительство крытого спортивного комплекса |  | 1,86 |  |  | 0,5 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 1,86 |  |  | 0,5 |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 3,2954 |  |  | 0,03 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  | 1,116 |  | 2,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,1144 |  |  | 0,03 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2,681 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,046 |  | 1,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.КЦП «Культура Алтайского края на 2007-2010годы» | 0,0444 |  |  | 0,03 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре АдминистрацииЗАТО Сибирский |  | Реализация программы завершена |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,0444 |  |  | 0,03 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Пополнение библиотечных фондов | 0,0444 |  |  | 0,03 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.КЦП «Культура Алтайского края на 2011-2015годы» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | Отдел по культуре АдминистрацииЗАТО Сибирский |  | Удовлетворение интересов и запросов населения в сфере культуры |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Пополнение библиотечных фондов | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения для учреждений культуры | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городском округе закрытого административно-территориального образования Сибирский на 2011-2013годы» | 2,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,846 |  | 1,635 |  |  |  | Отдел по культуре Администрации ЗАТО Сибирский | Удовлетворение интересов и запросов населения в сфере культуры |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,846 |  | 1,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Пополнение библиотечных,музейных и методических фондов» | 0,823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,241 |  | 0,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования» | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,560 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Повышение уровня квалификации руководителей и специалистов отрасли культуры» | 0,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,045 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.Строительство школы искусства (ПИР, изыскательские работы) | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Удовлетворение интересов и запросов населения в сфере культуры |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.Ремонт фасада здания музыкальной школы | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  | Улучшение показателей благоустроенности |  |  |  |
| местный бюджет | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель II. Рост качества среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 407,8464 |  |  | 107,347 |  | 75,969 |  |  | 175,8617 |  |  |  | 24,1527 |  |  |  | 24,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 267,48 |  |  | 60,72 |  | 53,99 |  |  | 150,77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 70,7664 |  |  | 14,627 |  | 11,979 |  |  | 9,4917 |  |  |  | 22,1527 |  |  |  | 12,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства | 69 |  |  | 32 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение эффективности и надежности функционирования объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 407,8464 |  |  | 107,347 |  | 75,969 |  |  | 175,8617 |  |  |  | 24,1527 |  |  |  | 24,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 267,48 |  |  | 60,72 |  | 53,99 |  |  | 150,77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 70,7664 |  |  | 14,627 |  | 11,979 |  |  | 9,4917 |  |  |  | 22,1527 |  |  |  | 12,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства | 69 |  |  | 32 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Повышение доступности и комфортности жилья для населения городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 142,54 |  |  | 60,4 |  | 51,996 |  |  | 13,999 |  |  |  | 8,45 |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 114,66 |  |  | 54,4 |  | 50,16 |  |  | 8,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 27,885 |  |  | 6 |  | 1,836 |  |  | 5,899 |  |  |  | 8,45 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.Завершено строительство 5-этажного 156 –квартирного жилого дома | 109,56 |  |  | 54,4 |  | 50,16 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Мероприятие реализовано |  |  |
| федеральный бюджет | 109,56 |  |  | 54,4 |  | 50,16 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.Строительство 144-х квартирного жилого дома (ПИР) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Улучшение жилищной проблемы |  |  |
| федеральный бюджет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Ремонт жилого фонда ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| всего | 14,7 |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 4,55 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 11,6 |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 1,45 |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. Замена инженерных сетей (стояков с инженерным оборудованием) в жилых домах по ул.Победы № 1,2,4 ул.Кедровая № 2,4,6,9,13,15 | 6,2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| федеральный бюджет | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.2. Ремонт фасадов жилых домов по ул. Победы №1,2,4; ул.Кедровая № 2,4 в т.ч | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение показателей благоустроенности |  |  |
| местный бюджет | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.3. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда и внутренних инженерных сетей по ул. Победы ,Кедровая ,Школьная, Строителей | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| местный бюджет | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.4.Капитальный ремонт лифтов после диагностического обследования в количестве 40 едениц | 2,8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| местный бюджет | 2,8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.5.Устройство пожарной сигнализации в общежитиях по ул.Кедровая 11/1; площадка Солнечная №1,2 корпус № 1–4 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдение норм пожарной безопасности |  |  |
| местный бюджет | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.6.Ремонт душевых, мест общего пользования муниципальных общежитий по ул. Кедровой 11/1,11/2,площадка Солнечная 1,2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| местный бюджет | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.КЦП «Улучшение жилищных условий населения в Алтайском крае на период до 2010года» | 0,836 |  |  |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,836 |  |  |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -генеральный план городского округа ЗАТО Сибирский | 0,836 |  |  |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Сибирский на 2010-2014годы» | 15,449 |  |  |  |  |  |  |  | 4,449 |  |  |  | 7,700 |  |  |  | 3,300 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| местный бюджет | 15,449 |  |  |  |  |  |  |  | 4,449 |  |  |  | 7,700 |  |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 27,02 | 9,32 |  | 5,83 |  |  | 1,4 |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 11,55 | 6,32 |  | 3,83 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 15,47 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8,53 |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Капитальный ремонт зданий производственно го назначения жилищно-коммунального комплекса |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Обеспечение бесперебойного снабжения услугами ЖКХ |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения. |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,22 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.1 Замена водовода от скважин до НСВ - 2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 110 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.2 Замена ветхих участков водопроводной сети |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект 152 тыс. рублей в год |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.3 Монтаж катодной защиты на участках сетей водопровода |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 32 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.4. ПИР и капитальный ремонт скважин водозаборных сооружений |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.5. Приобретение и установка водомерных узлов на сетях водопровода |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Снижение потерь и неучтенного расхода воды |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 .Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1. Монтаж ультрафиолетовой бактерицидной установки на КОС |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | Обеспечение высокого качества очистки воды для населения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2. Приобретение и установка приборов учета на КНС |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 60 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.3. ПИР и строительство сбросного напорного коллектора от КОС до Федуловской протоки с устройством рассеивающего выпуска |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.4. Замена внутриквартальной сети и модернизация оборудования КНС,КОС |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |  |  | 15,790 | 4,32 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  | 8,090 |  |  |  | 1,0 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6,7 | 4,32 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 9,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,090 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1. Реконструкция магистральной тепловой сети |  |  | 11,2 | 4,32 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект 160 тыс. рублей в год |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 6,7 | 4,32 |  | 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2. Приобретение и установка газопоршневого генератора |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 800 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.3. ПИР и строительство резервуарной емкости объемом 1,0 тыс.м3 для хранения резервного топлива |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.4. Монтаж пластинчатых пароводяных водонагревателей на котельной |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 395 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.5. Приобретение и монтаж пластинчатых водяных водонагревателей на ЦТП |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 198 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.6. Реконструкция котельной ДКВР |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 800 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.7. Замена котлоагрегатов котельных |  |  | 3,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 3,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.8. ПИР и приобретение оборудования и монтаж АСУТП на котельной ПТВМ 30-М |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Экономический эффект 500 тыс. рублей в год |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.9.Капитальный ремонт участка тепловой сети Ул. Школьная 1-5 |  |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного теплоснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Реконструкция, модернизация и строительство объектов электроснабжения |  |  | 8,75 | 5 |  | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3,45 | 2 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 5,3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1.Прокладка кабельных линий электропередач |  |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 5 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 .Установка автоматизированной системы коммерческого и технического учета электроэнергии АСКУЭ |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3.Строительство трансформаторных подстанций трансформаторных подстанций |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Улучшение качества электроснабжения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4.Замена кабельных линий электропередач |  |  | 3,45 | 2 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности и качества электроснабжения |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 3,45 | 2 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Улучшение потребительского обслуживания (предоставление качественных товаров и услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 69 | 32 |  | 10,0 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 69 | 32 |  | 10,0 |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. Завершено строительство универсального рынка |  |  | 38 | 23 |  | 8 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению Увеличение собственных доходов бюджета |  |  |
| частные инвестиции |  |  | 38 | 23 |  | 8 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. Строительство магазинов |  |  | 15,7 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 10 |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства друисточники |  |  | 15,7 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. Продолжение строительства продовольственного магазина «Орхидея» |  |  | 3,8 | 2 |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 3,8 | 2 |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. Реконструкция торгового центра и кафе «Военторг» |  |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.Реконструкция кафе «Трюм» |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Завершено строительство боксов для ремонта автомобилей |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. Завершено строительство автомойки с автомагазином |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Увеличение предоставляемых услуг населению |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Улучшение состояния окружающей среды и формирование имиджа экологически чистой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 15,98 | 4,2 |  | 5,5 |  |  | 0,63 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 15,38 | 4,2 |  | 5,5 |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.Благоустройство территории ЗАТО Сибирский |  |  | 15,98 | 4,2 |  | 5,5 |  |  | 0,63 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 3,7 |  | Управление по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа ЗАТО Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 15,38 | 4,2 |  | 5,5 |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1.Замена асфальтобетонного покрытия с бордюрами тротуаров на центральной аллее |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.2.Строительство объездной дороги в промышленную зону |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2,,2 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.3.Ограждение котельной L-440 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Повышение уровня безопасности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.4.Оформление въезда в ЗАТО Сибирский (с федеральной трассы М-52 Новосибирск-Бийск - Ташанта) |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.5.Приобретение и установка малых архитектурных форм |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.6.Замена асфальтобетонного покрытия с бордюрами у жилых домов по ул. Кедровая №3,10,2,4 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.7.Устройство тротуара по ул. Кедровая №2–8 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.8. Замена асфальтобетонного покрытия с бордюрами по ул. 40л РВСН, ул.Победы |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня благоустроенности |  |  |
| местный бюджет |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.9. Установка детских игровых комплексов |  |  | 1,88 | 0,2 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных и здоровых условий для жизни детей |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1,88 | 0,2 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.10.Устройство спортивных площадок |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | Создание благоприятных и здоровых условий для жизни детей |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Обеспечение высокого уровня личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения, безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, безопасности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 153,5719 | 1,427 |  | 3,5082 |  |  | 144,2327 |  |  |  | 3,2228 |  |  |  | 1,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,0652 |  |  | 0,0652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 11,43 | 1,427 |  | 2,643 |  |  | 2,9627 |  |  |  | 3,2228 |  |  |  | 1,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности краевых государственных учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты населения по городским округам на 2009-2011годы» |  |  | 0,0652 |  |  | 0,0652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,0652 |  |  | 0,0652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Обеспечение учреждения КГУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и -детям ЗАТО Сибирский Алтайского края» средствами пожаротушения, приведение в соответствии с требования пожарной безопасности |  |  | 0,0652 |  |  | 0,0652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании городском округе ЗАТО Сибирский на 2009-2012годы» |  |  | 1,86 |  |  | 0,727 |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,501 |  |  |  | 0,163 |  | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействия с правоохранительными органами Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1,86 |  |  | 0,727 |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,501 |  |  |  | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений |  |  | 1,76 |  |  | 0,697 |  |  | 0,468 |  |  |  | 0,466 |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Повышение уровня правовой культуры граждан |  |  | 0,100 |  |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,239 |  |  | 0,097 |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,08 |  | Отдел по делам молодежи и спорту Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Создание благоприятных и здоровых условий для жизни населения |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профилактика распространения наркомании и связанных с ней нарушений» |  |  | 0,135 |  |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» |  |  | 0,004 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Внедрение современных методов диагностики , а также медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией» |  |  | 0,1 |  |  | 0,045 |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории городского округа ЗАТО Сибирский |  |  | 5,402 | 0,636 |  | 0,819 |  |  | 2,150 |  |  |  | 1,797 |  |  |  |  |  | Отдел по ГО и ЧС , мобилизационной работе Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 5,402 | 0,636 |  | 0,819 |  |  | 2,150 |  |  |  | 1,797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа |  |  | 0,758 | 0,386 |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |  |  | 0,093 | 0,045 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещания населения об опасности, объектов ГО, создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  | 3,0046 | 0,045 |  | 0,045 |  |  | 1,7376 |  |  |  | 1,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа |  |  | 1,111 | 0,010 |  | 0,068 |  |  | 0,413 |  |  |  | 0,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа |  |  | 0,436 | 0,150 |  | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, взаимодействия с правоохранительными органами Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Сибирский на 2010-2011годы |  |  | 0,6947 |  |  |  |  |  | 0,3447 |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,6947 |  |  |  |  |  | 0,3447 |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Мероприятия по организации дорожного движения» |  |  | 0,6947 |  |  |  |  |  | 0,3447 |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Сибирский на 2011-2013г.г. |  |  | 1,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,580 |  |  |  | 1,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,580 |  |  |  | 1,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по мероприятиям программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Обучение населения и осуществление пропаганды в области пожарной безопасности» |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Оборудование и снаряжение для организации пожаротушения, спасения людей и имущества от пожара» |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,044 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности» |  |  | 1,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69.Завершено строительство пожарного депо СУФПС №36 МЧС России |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий для жизни населения |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  | 141,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.Завершено строительство автостоянки на 60ед. |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные инвесторы |  |  |  | Создание нормальных условий для сохранности транспортных средств |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.Строительство здания милиции (Пир) |  |  | 1,788 | 0,691 |  | 1,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание нормальных условий для работы правоохранительных органов |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1,788 | 0,691 |  | 1,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель III. Рост экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 3,354 | 0,1 |  | 0,1763 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 3,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,250 | 0,1 |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,104 |  |  | 0,0263 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Формирование институциональных условий и предпосылок для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 3,354 | 0,1 |  | 0,1763 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 3,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,250 | 0,1 |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,104 |  |  | 0,0263 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Улучшение инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. Строительство комбината бытового обслуживания |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Частные инвесторы |  |  |  | Повышение эффективности и сбалансированности экономики на основе создания новых предприятий, увеличение собственных доходов бюджета |  |  |
| привлеченные средства |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Создание условий для формирования и развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 0,354 | 0,1 |  | 0,1763 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,250 | 0,1 |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,104 |  |  | 0,0263 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. «Программа поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Сибирский» на 2008-2012годы |  |  | 0,104 |  |  | 0,0263 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Поддержка развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Сибирский |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,104 |  |  | 0,0263 |  |  | 0,0191 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  | 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | 0,0238 |  |  | 0,0078 |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0022 |  |  |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Информационно-методическое обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности |  |  | 0,054 |  |  | 0,013 |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Организация проведения конкурсов |  |  | 0,0257 |  |  | 0,0054 |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0053 |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. ВЦП «Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края в 2009-2011годах» |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональная переподготовка 3-х представителей малого бизнеса городского округа ЗАТО Сибирский, формирование положительного опыта предоставления образовательных услуг в малом бизнесе |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. Создание информационно-консультационного центра для оказания информационных услуг субъектам малого предпринимательства, используя оперативную связь с базой данных Алтайского бизнес-инкубатора |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и труда Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Оказание информационных услуг субъектам малого бизнеса |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель IV.Повышение эффективности системы управления органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 6. Развитие муниципального управления по результатам, внедрение механизмов проектно-целевого управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего |  |  | 2,9325 |  |  | 0,0165 |  |  |  |  |  |  | 1,473 |  |  |  | 1,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,0165 |  |  | 0,0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,473 |  |  |  | 1,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. ВЦП «Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края по социально-экономическому развитию Алтайского края « на 2009-2011 годы |  |  | 0,0525 |  |  | 0,0165 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО Сибирский |  |  |  | Повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти, путем увеличения объемов социально-значимых материалов, публикуемых в муниципальных СМИ |  |  |
| краевой бюджет |  |  | 0,0525 |  |  | 0,0165 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77.Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Сибирский Алтайского края на 2011-2013г.г» |  |  | 2,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,473 |  |  |  | 1,443 |  | Организационный отдел Администрации ЗАТО Сибирский |  |  |  | Повышение профессионального уровня |  |  |
| муниципальный бюджет |  |  | 2,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,473 |  |  |  | 1,443 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Развитие системы обучения муниципальных служащих, как основы их профессионального роста» |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Обеспечение прохождения муниципальной службы» |  |  | 0,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,452 |  |  |  | 0,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Подпрограмма «Развитие информационно-технической базы» |  |  | 1,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |